| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 서울지역본부 | 위례 | 토목 | XXXXX | 위례 | 위례신도시 택지개발사업 조성공사(2공구) | 주식회사 남선알미늄 | 137,801 | 2,472.00 | 천㎡ | 11-12-19 | 26-08-31 | 97.63 |
| 서울지역본부 | 위례 | 전기/통신 | XX | 위례 | 위례신도시(4공구) 스마트시티 정보통신공사 | (주)금호비젼 | 3,693 | 1 | 건 | 18-09-10 | 26-08-31 | 95.1 |
| 서울지역본부 | 위례 | 조경 | XX | 위례 | 위례 택지개발사업 조경공사(4공구 잔여공사) | 한국조경개발(주) | 4,780 | 1 | 건 | 25-04-25 | 28-09-24 | 39.27 |
| 서울지역본부 | 위례 | 전기/통신 | XX | 위례 | 위례신도시 개발사업 1공구 전기 관리공사 | 주식회사 반도건설 | 2,053 | 1 | 건 | 21-11-03 | 26-08-31 | 87.1 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 서울양원 | 서울양원 공공주택지구 조경공사 | 코칸종합건설 주식회사 | 11,100 | 1 | 건 | 19-07-16 | 27-12-31 | 0 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 서울양원 | 서울양원 공공주택지구 조성공사 관리공사 | 주식회사 금강주택 | 10,287 | 345 | 천㎡ | 22-03-01 | 26-06-30 | 0 |
| 서울지역본부 | 서울 | 토목 | XX | 서울수서KTX(행복) | 수서역세권 공공주택지구 조성공사 | 씨에스 주식회사 | 33,995 | 312.8 | 천㎡ | 19-04-17 | 26-06-30 | 78.88 |
| 서울지역본부 | 위례 | 전기/통신 | XX | 서울수서KTX(행복) | 수서역세권 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 현대전력주식회사 | 1,982 | 1 | 건 | 22-08-22 | 26-06-30 | 51.3 |
| 서울지역본부 | 위례 | 전기/통신 | XX | 서울수서KTX(행복) | 수서역세권 스마트도시 정보통신공사 | 유텔레콤주식회사 | 1,466 | 1 | 건 | 22-07-18 | 26-06-30 | 28.1 |
| 서울지역본부 | 위례 | 조경 | XX | 서울수서KTX(행복) | 수서역세권 공공주택지구 조경공사 | 주식회사 시티종합건설 | 11,304 | 1 | 건 | 23-03-10 | 28-04-30 | 44.2 |
| 서울지역본부 | 위례 | 토목 | XX | 성남복정1 | 성남복정1,2 공공주택지구 조성공사 | 디엘건설 주식회사 | 87,774 | 576.9 | 천㎡ | 21-01-20 | 26-12-31 | 55.73 |
| 서울지역본부 | 위례 | 전기/통신 | XX | 성남복정1 | 성남복정1,2 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 대경전기 | 2,701 | 1 | 건 | 25-01-06 | 27-01-05 | 22.3 |
| 서울지역본부 | 위례 | 조경 | XX | 성남복정1 | 성남복정1,2 공공주택지구 조경공사 | 주식회사 금강주택 | 15,112 | 1 | 건 | 25-02-05 | 28-12-04 | 14.42 |
| 서울지역본부 | 위례 | 토목 | XX | 성남복정2 | 성남복정1,2 공공주택지구 조성공사 | 디엘건설 주식회사 | 22,289 | 90.2 | 천㎡ | 21-01-20 | 26-12-31 | 93.6 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 서울공릉(복합개발) | [(105228) 서울공릉(복합개발)]위례A2-7BL 아파트 건설공사 9공구 및 서울공릉 아파트 건설공사 1공구 | 지에스건설 주식회사 | 57,299 | 294 | 호 | 22-08-31 | 26-10-31 | 57.26 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 서울공릉(복합개발) | 서울공릉 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 국도설비 | 5,508 | 1 | 건 | 24-07-22 | 26-10-31 | 52.96 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 서울공릉(복합개발) | [(105228) 서울공릉(복합개발)]위례A2-7BL 아파트 전기공사 9공구 및 서울공릉 아파트 전기공사 1공구 | 한신공영(주) | 3,865 | 1 | 건 | 23-12-15 | 26-10-31 | 52.6 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 서울공릉(복합개발) | [(105228) 서울공릉(복합개발)]위례A2-7BL 아파트 정보통신공사 9공구 및 서울공릉 아파트 정보통신공사 1공구 | 금호건설 주식회사 | 2,601 | 1 | 건 | 24-04-01 | 26-10-31 | 40.52 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 서울대방(복합개발) | [(105229) 서울대방(복합개발)]서울대방 아파트 건설공사 1공구 및 동작구 수방사 아파트 건설공사 1공구 | 신동아건설 주식회사 | 63,927 | 283 | 호 | 22-08-31 | 28-07-27 | 30.8 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 서울대방(복합개발) | 서울대방 아파트 정보통신공사 1공구 (공분,후분,행복283호) | (주)에스씨네트 | 2,754 | 1 | 건 | 23-12-20 | 27-05-31 | 8.1 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 서울대방(복합개발) | 서울대방 아파트 소방시설공사 1공구 | (주)삼흥전력 | 5,546 | 1 | 건 | 25-03-05 | 27-05-31 | 27.2 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 서울대방(복합개발) | 서울대방 아파트 전기공사 1공구 (공분,후분,행복283호) | (주)디투엔지니어링 | 5,487 | 1 | 건 | 23-12-20 | 27-05-31 | 7.29 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 수방사군부지 | [(105326) 수방사군부지]서울대방 아파트 건설공사 1공구 및 동작구 수방사 아파트 건설공사 1공구 | 신동아건설 주식회사 | 147,276 | 556 | 호 | 22-08-31 | 28-07-27 | 22.64 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1BL | 송파방이 | [(105342) 송파방이]시흥정왕 행복주택 및 어울림센터, 송파방이 창업지원주택 복합개발사업 건설공사 | 코오롱글로벌 주식회사 | 44,765 | 160 | 호 | 22-08-31 | 28-11-27 | 0 |
| 서울지역본부 | 위례 | 건축 | 1 | 위례A2-7BL | [(105466) 위례A2-7BL]위례A2-7BL 아파트 건설공사 9공구 및 서울공릉 아파트 건설공사 1공구 | 지에스건설 주식회사 | 210,155 | 1,309.00 | 호 | 22-08-31 | 26-10-31 | 74.39 |
| 서울지역본부 | 위례 | 전기/통신 | 1 | 위례A2-7BL | [(105466) 위례A2-7BL]위례A2-7BL 아파트 전기공사 9공구 및 서울공릉 아파트 전기공사 1공구 | 한신공영(주) | 15,623 | 1 | 건 | 23-12-15 | 26-10-31 | 48.13 |
| 서울지역본부 | 위례 | 전기/통신 | 1 | 위례A2-7BL | [(105466) 위례A2-7BL]위례A2-7BL 아파트 정보통신공사 9공구 및 서울공릉 아파트 정보통신공사 1공구 | 금호건설 주식회사 | 10,302 | 1 | 건 | 24-04-01 | 26-10-31 | 42.77 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 건축 | A24 | 인천영종 | 인천영종 A-24BL 아파트 건설공사 12공구 | 한신공영(주) | 166,105 | 641 | 호 | 25-06-30 | 28-02-03 | 0.08 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | A24 | 인천영종 | 인천영종 A-24BL 아파트 정보통신공사 12공구 | 주식회사 제이에스투 | 7,041 | 1 | 건 | 25-09-10 | 28-03-06 | 0 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | A24 | 인천영종 | 인천영종 A-24BL 아파트 전기공사 12공구 | 다운이엔씨(주) | 13,099 | 1 | 건 | 25-10-31 | 28-03-06 | 0 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 조경 | XX | 인천영종 | 영종하늘도시 개발사업 2-2,3,4단계 공원녹지 식생유지관리공사 | 일성건설(주) | 7,598 | 1 | 건 | 22-06-13 | 26-12-31 | 72 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 토목 | XX | 인천영종 | 영종하늘도시 개발사업 조성공사(1,2,3공구) 관리공사 | 배명종합건설 주식회사 | 9,496 | 11,470.00 | 천㎡ | 19-01-23 | 27-02-28 | 75 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 토목 | XX | 인천청라 | 청라국제도시 수변생태환경 및 유수지 조성공사 관리공사 | 형진건설 주식회사 | 22,993 | 1 | 천㎡ | 19-02-11 | 26-12-10 | 90.88 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | XX | 인천청라 | 인천청라 IHP 2공구(2-4단계) 전기공사 관리공사 | 골드전기(주) | 2,602 | 1 | 건 | 21-06-30 | 26-12-31 | 0 |
| 인천지역본부 | 검단 | 건축 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 | 동부건설 주식회사 | 201,490 | 1,224.00 | 호 | 21-12-31 | 26-08-07 | 80.9 |
| 인천지역본부 | 검단 | 건축 | A13-1 | 인천검단 | 인천검단 AA19BL 민간참여 공공주택건설사업 | 디엘이앤씨㈜ | 236,268 | 1,323.00 | 호 | 24-12-31 | 27-10-31 | 38 |
| 인천지역본부 | 검단 | 조경 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA21BL 아파트(공분 1,224호) 조경공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 11,778 | 1 | 건 | 25-08-05 | 29-08-12 | 6 |
| 인천지역본부 | 검단 | 전기/통신 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 전기공사 7공구 | (주)창원기전 | 21,969 | 1 | 건 | 22-04-11 | 26-08-07 | 83.35 |
| 인천지역본부 | 검단 | 전기/통신 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 정보통신공사 7공구 | 금강산업 주식회사 | 9,207 | 1 | 건 | 22-04-05 | 26-08-07 | 69.13 |
| 인천지역본부 | 검단 | 기계 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 소방시설공사 7공구 | 주식회사 금호소방 | 16,849 | 1 | 건 | 22-08-05 | 26-08-07 | 78.43 |
| 인천지역본부 | 검단 | 기계 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 가스시설공사 | (주)한솔엔지니어링 | 1,397 | 1 | 건 | 23-11-13 | 26-08-07 | 58.48 |
| 인천지역본부 | 검단 | 기계 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 옥외기계설비공사 | 경문이엔지주식회사 | 4,534 | 1 | 건 | 23-10-04 | 26-08-07 | 75.06 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단 | 인천검단 택지개발사업 조성공사(3-2공구) | 주식회사 한화 | 117,151 | 1,037.00 | 천㎡ | 21-01-25 | 26-10-24 | 71.14 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단 | 인천검단 택지개발사업 조성공사(2-2공구) | 쌍용건설(주) | 118,839 | 2,180.00 | 천㎡ | 19-05-03 | 27-12-31 | 69.35 |
| 인천지역본부 | 검단 | 조경 | XX | 인천검단 | 인천검단 택지개발사업 중앙호수공원 조경공사 | 관보토건 주식회사 | 24,209 | 1 | 건 | 24-03-26 | 28-06-25 | 20.7 |
| 인천지역본부 | 검단 | 조경 | XX | 인천검단 | 인천검단 택지개발사업 2-2공구 조경공사 | 씨에이이앤씨 주식회사 | 16,006 | 1 | 건 | 25-01-06 | 29-01-05 | 11.57 |
| 인천지역본부 | 검단 | 전기/통신 | XX | 인천검단 | 인천검단지구 택지개발사업(2-2,3-2공구) 도시기반 전기공사 | 주식회사 신보 | 5,294 | 1 | 건 | 22-02-15 | 26-10-24 | 40.23 |
| 인천지역본부 | 검단 | 전기/통신 | XX | 인천검단 | 인천검단지구 스마트도시 정보통신공사(3-2공구) | 주식회사 우리기술 | 5,705 | 1 | 건 | 25-10-02 | 27-03-01 | 0.12 |
| 인천지역본부 | 검단 | 전기/통신 | XX | 인천검단 | 인천검단 택지개발지구 2-2공구 공원등 전기공사 | 주식회사 이앤엠테크 | 978 | 1 | 건 | 25-02-03 | 27-02-02 | 5.6 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단 | 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(1-2공구) 관리공사 | 대방건설(주) | 7,085 | 1,735.61 | 천㎡ | 22-04-19 | 26-12-31 | 93.7 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단 | 인천검단 도시시설물 및 우선시행분 조성공사 관리공사 | 대보건설(주) | 4,235 | 659 | 천㎡ | 23-03-13 | 26-12-31 | 98.9 |
| 인천지역본부 | 검단 | 건축 | XX | 인천검단1(간선지구) | 육군 00여단 훈련장 현대화사업 도비탄방지시설 기초공사 | 아이앤지종합개발주식회사 | 1,678 | 1 | 건 | 24-07-09 | 26-01-09 | 91 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단1(간선지구) | 육군 00여단 훈련장 현대화사업 조성공사 관리공사 | 건웅건설산업 주식회사 | 954 | 268 | 천㎡ | 23-08-28 | 26-06-30 | 66 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단1(간선지구) | 검단~경명로간 도로신설 및 인천공항고속도로 연결도로 건설공사 | 현대건설 주식회사 | 132,972 | 3.61 | km | 22-03-07 | 28-12-31 | 11 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | XX | 인천루원시티(06,도개) | 루원시티 도시개발사업 전기공사 | (주)태호이앤씨 | 3,717 | 1 | 건 | 18-12-10 | 26-12-31 | 0 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 토목 | XX | 인천루원시티(06,도개) | 인천 루원시티 도시개발사업 단지조성공사 관리공사 | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 | 1,856 | 906 | 천㎡ | 24-10-01 | 26-12-31 | 83.05 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 토목 | XX | 인천루원시티(06,도개) | 인천가정 서곶로(대1-19호선) 확장공사 | 주식회사 양광건설 | 2,976 | 0.78 | km | 23-09-01 | 26-04-30 | 75.3 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 토목 | XX | 인천루원시티(06,도개) | 인천루원시티 핵심시설 설치공사 | 송산종합건설 주식회사 | 27,875 | 1 | 건 | 20-09-04 | 27-06-30 | 98.9 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 인천송림4(08,주환) | 인천송림4 주거환경개선사업 건설공사 1공구 | 남해종합개발 주식회사 | 92,863 | 1,198.00 | 호 | 23-12-29 | 27-09-30 | 22.46 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천송림4(08,주환) | 인천송림4 주거환경개선사업 정보통신공사 1공구 | 에스오에스미디어 (주) | 5,498 | 1 | 건 | 25-04-16 | 27-09-30 | 1.05 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천송림4(08,주환) | 인천송림4 1BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 유니테스트 | 10,169 | 1 | 건 | 25-04-14 | 27-09-30 | 2.61 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 인천송림4(08,주환) | 인천송림4 주거환경개선사업 소방시설공사 1공구 | (주)창림플랜트 | 7,748 | 1 | 건 | 25-08-05 | 27-09-30 | 6.53 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 조성공사 | 중부토건 주식회사 | 28,729 | 233 | 천㎡ | 19-12-10 | 26-12-31 | 88 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단 산업단지 조경공사 | 다원조경(주) | 2,943 | 1 | 건 | 22-05-17 | 27-12-31 | 76.9 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 지장송전선로 이설공사(관로) | 대일코리아 주식회사 | 977 | 1 | 건 | 24-02-29 | 25-11-27 | 68.5 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 도시기반 정보통신공사 | (주)유승건설 | 356 | 1 | 건 | 24-01-15 | 26-01-07 | 20 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 도시기반 전기공사 | (주)더존일렉스 | 887 | 1 | 건 | 22-05-30 | 25-12-31 | 59 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 공원등 전기공사 | 예담전력 | 301 | 1 | 건 | 22-12-01 | 26-01-08 | 49 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 오수중계펌프장 및 주적체육공원 확장 정보통신공사 | 주식회사 영일이엔씨 | 106 | 1 | 건 | 25-04-25 | 26-10-24 | 10.1 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 오수중계펌프장 및 주적체육공원 확장 전기공사 | 주식회사 엔에스테크 | 355 | 1 | 건 | 25-04-25 | 26-10-24 | 10.5 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A-1 | 인천산곡(행복주택) | [(104958) 인천산곡(행복주택)]부천도당 및 인천산곡 행복주택 건설공사 | 신동아건설 주식회사 | 30,259 | 400 | 호 | 22-06-15 | 26-05-04 | 98.67 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A-1 | 인천산곡(행복주택) | [(104958) 인천산곡(행복주택)]부천도당 및 인천산곡 행복주택 소방시설공사 | (주)서한 | 1,785 | 1 | 건 | 23-03-06 | 26-04-04 | 86.82 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A-1 | 인천산곡(행복주택) | 인천산곡 행복주택 전기공사 1공구(행복 400호) | (주)대광이앤씨지 | 3,605 | 1 | 건 | 24-06-27 | 26-04-04 | 98 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A-1 | 인천산곡(행복주택) | 인천산곡 행복주택 정보통신공사 1공구(행복 400호) | 주식회사티엔아이넷 | 1,784 | 1 | 건 | 24-06-27 | 26-04-04 | 98.6 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 조경 | A-1 | 인천산곡(행복주택) | 인천산곡 행복주택(400호) 조경공사 | 합자회사 우인이앤씨 | 813 | 1 | 건 | 25-07-20 | 29-07-05 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 부천종합운동장 역세권 | 부천종합운동장 역세권 도시개발사업 조성공사 | 에스씨종합건설 주식회사 | 20,223 | 262 | 천㎡ | 21-10-20 | 26-12-19 | 27.4 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 조경 | A2 | 부천원종(공공주택) | 부천원종 A-1, A-2, C-1BL 아파트(행복 1,217호) 조경공사 | 서강종합건설 주식회사 | 1,591 | 1 | 건 | 25-03-04 | 29-04-05 | 87.8 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | XX | 부천원종(공공주택) | 부천원종 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 선우기술이앤지 | 727 | 1 | 건 | 23-07-06 | 26-04-15 | 85 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | XX | 부천원종(공공주택) | 부천원종 공공주택지구 도시기반 정보통신공사 | 영한산업 주식회사 | 465 | 1 | 건 | 23-07-06 | 26-04-15 | 70 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 조경 | XX | 부천원종(공공주택) | 부천원종 공공주택지구 조경공사 | 세원조경건설 주식회사 | 4,870 | 1 | 건 | 23-11-01 | 28-04-15 | 64.54 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A1 | 부천괴안(공공주택) | 부천괴안 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 | (주)에이치제이중공업 | 34,937 | 499 | 호 | 24-12-31 | 27-04-30 | 7.83 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 조경 | XX | 부천괴안(공공주택) | 부천괴안 공공주택지구 조경공사 | 주식회사 파인우드 | 2,531 | 1 | 건 | 23-11-30 | 28-05-25 | 22.38 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 건축 | B2 | 인천가정2 | 인천가정2 B-2BL 아파트 건설공사 4공구 | 주식회사 금강주택 | 91,156 | 308 | 호 | 25-06-30 | 28-01-28 | 7.8 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | B2 | 인천가정2 | 인천가정2 B-2BL 아파트 전기공사 4공구 | 주식회사장원전기조명 | 7,258 | 1 | 건 | 25-11-13 | 28-02-12 | 0 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | B2 | 인천가정2 | 인천가정2 B-2BL 아파트 정보통신공사 4공구 | 주식회사 나은엔지니어링 | 3,412 | 1 | 건 | 25-11-27 | 28-02-12 | 0 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 조경 | A2 | 인천가정2 | 인천가정2 A-2BL 아파트(공분 행복 801호) 조경공사 | 효성조경개발 주식회사 | 5,965 | 1 | 건 | 25-05-21 | 29-04-20 | 76 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | XX | 인천가정2 | 인천가정2 스마트도시 정보통신공사 | (주)아성넷 | 1,067 | 1 | 건 | 24-03-18 | 25-12-12 | 82.89 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | XX | 인천가정2 | 인천가정2지구 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 대아전력 | 1,891 | 1 | 건 | 23-05-22 | 25-12-12 | 0 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 조경 | XX | 인천가정2 | 인천가정2 공공주택지구 조경공사 | 리더종합건설 주식회사 | 6,838 | 1 | 건 | 23-08-21 | 27-12-12 | 91 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 조경 | * | 인천가정2 | 인천가정2 공공주택지구 훼손지복구사업 조경공사 | 합자회사 우인이앤씨 | 2,070 | 1 | 건 | 25-02-05 | 28-02-04 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A3 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 건설공사 1공구 | 제일건설 주식회사 | 94,046 | 538 | 호 | 23-10-25 | 26-10-11 | 64.6 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A2 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 건설공사 1공구 | 제일건설 주식회사 | 136,444 | 747 | 호 | 23-10-25 | 26-10-11 | 64.96 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A9 | 인천계양(공공주택) | (조달청)인천계양 A9BL 아파트 건설공사 3공구 | 진흥기업(주) | 119,627 | 475 | 호 | 25-09-30 | 28-06-28 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 조경 | A3 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A-3BL 아파트(공분/행복 538호) 조경공사 | 주식회사 구산종합건설 | 4,577 | 1 | 건 | 26-02-10 | 29-10-11 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 조경 | A2 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A-2BL 아파트(공분 747호) 조경공사 | 세이브건설 주식회사 | 6,273 | 1 | 건 | 26-02-11 | 29-10-11 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A3 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 나우스넷 | 10,116 | 1 | 건 | 24-08-26 | 26-10-11 | 47.2 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A2 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 나우스넷 | 10,116 | 1 | 건 | 24-08-26 | 26-10-11 | 46.1 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A3 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 전기공사 1공구 | 효성중공업주식회사 | 21,182 | 1 | 건 | 24-08-26 | 26-10-11 | 55.48 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A2 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 전기공사 1공구 | 효성중공업주식회사 | 21,182 | 1 | 건 | 24-08-26 | 26-10-11 | 56.48 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A3 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A-2BL 및 A-3BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 | 6,935 | 1 | 건 | 24-11-20 | 26-10-11 | 66 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A2 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A-2BL 및 A-3BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사 | 10,462 | 1 | 건 | 24-11-20 | 26-10-11 | 66.5 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 인천계양(공공주택) | 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조성공사 1공구 | 주식회사 태영건설 | 93,576 | 1,282.00 | 천㎡ | 22-04-27 | 27-04-26 | 40.11 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 인천계양(공공주택) | 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조성공사 2공구 | 한신공영(주) | 75,171 | 1,390.00 | 천㎡ | 24-05-30 | 29-09-30 | 14.81 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 조경 | XX | 인천계양(공공주택) | 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조경공사(1-1공구) | 건원종합건설 주식회사 | 7,224 | 1 | 건 | 25-09-01 | 28-10-31 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 부천역곡 | 부천역곡 공공주택지구 조성공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 65,050 | 568 | 천㎡ | 23-07-05 | 27-12-04 | 13 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A8 | 부천대장 | (조달청)부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 흥화 | 89,379 | 392 | 호 | 24-12-30 | 27-09-23 | 17.8 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A6 | 부천대장 | 부천대장 A-5BL 및 A-6BL 민간참여 아파트 공공주택 건설사업 | 디엘이앤씨 주식 | 회사 176,566 | 688 | 호 | 25-03-24 | 27-10-31 | 20.9 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A5 | 부천대장 | 부천대장 A-5BL 및 A-6BL 민간참여 아파트 공공주택 건설사업 | 디엘이앤씨 주식 | 회사 245,996 | 952 | 호 | 25-03-24 | 27-10-31 | 20.9 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A7 | 부천대장 | (조달청)부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 흥화 | 115,745 | 473 | 호 | 24-12-30 | 27-09-23 | 16.7 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A7 | 부천대장 | [(105232) 부천대장]부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 소방시설공사 | 태양방재산업(주) | 7,013 | 1 | 건 | 25-11-26 | 27-10-23 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A8 | 부천대장 | [(105232) 부천대장]부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 소방시설공사 | 태양방재산업(주) | 5,879 | 1 | 건 | 25-11-26 | 27-10-23 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A7 | 부천대장 | 부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 전기공사 1공구 | 동은엔지니어링 주식회사 | 8,387 | 1 | 건 | 25-07-14 | 27-10-23 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A8 | 부천대장 | 부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 전기공사 1공구 | 동은엔지니어링 주식회사 | 6,747 | 1 | 건 | 25-07-14 | 27-10-23 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A7 | 부천대장 | 부천대장 A-7BL및A-8BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 지아이티 | 4,792 | 1 | 건 | 25-07-14 | 27-10-23 | 3.73 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A7 | 부천대장 | 부천대장 A-7BL및A-8BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 지아이티 | 4,792 | 1 | 건 | 25-07-14 | 27-10-23 | 3.73 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 부천대장 | 부천대장 공공주택지구 조성공사 2공구 | 현대엔지니어링 주식회사 | 60,457 | 1,461.50 | 천㎡ | 24-04-25 | 28-10-24 | 19.2 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 부천대장 | 부천대장 공공주택지구 조성공사 1공구 | 동부건설 주식회사 | 142,198 | 1,641.90 | 천㎡ | 23-05-17 | 27-10-16 | 25 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A | 인천부평(도시재생뉴딜) | 인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 건설공사 | 요진건설산업 주식회사 | 55,312 | 350 | 호 | 23-03-31 | 27-10-19 | 40.74 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A | 인천부평(도시재생뉴딜) | 인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 정보통신공사 | 가천씨앤텍 주식회사 | 2,229 | 1 | 건 | 25-03-18 | 27-10-19 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A | 인천부평(도시재생뉴딜) | 인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 전기공사 | 부광기업 주식회사 | 5,174 | 1 | 건 | 25-03-18 | 27-10-19 | 0 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A | 인천부평(도시재생뉴딜) | 인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 소방시설공사 | 주식회사 이앤엠테크 | 4,262 | 1 | 건 | 25-04-01 | 27-10-19 | 6.8 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 인천계양(간선지구) | 인천계양 국도39호선(벌말로) 확장공사(부천·서울) | 현대건설 주식회사 | 137,273 | 2.92 | km | 25-12-29 | 28-12-28 | 0.01 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 인천계양(간선지구) | 인천계양 경명대로 확장공사 | 주식회사 대원건설 | 19,753 | 0.9 | km | 24-11-18 | 27-11-17 | 2.59 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 인천계양(간선지구) | 국도 39호선(벌말로) 154kV 지장송전선로 이설공사 | 주식회사 신보 | 2,163 | 0.9 | km | 26-02-19 | 27-02-18 | 0 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 인천서구(석남어울림) | [(105409) 인천서구(석남어울림)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 건설공사 1공구 | 주식회사 반도건설 | 23,218 | 110 | 호 | 25-03-05 | 27-09-09 | 19.72 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천서구(석남어울림) | [(105409) 인천서구(석남어울림)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 정보통신공사 1공구 | 샘정보산업주식회사 | 1,118 | 1 | 건 | 25-09-02 | 27-09-09 | 0.04 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천서구(석남어울림) | [(105409) 인천서구(석남어울림)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 전기공사 1공구 | 효진 주식회사 | 1,721 | 1 | 건 | 25-09-02 | 27-09-09 | 1.37 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 인천서구(석남어울림) | [(105409) 인천서구(석남어울림)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 소방시설공사 1공구 | 주식회사 썬파워텍 | 1,420 | 1 | 건 | 25-09-10 | 27-09-09 | 0 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 인천서구(거북이기지) | [(105410) 인천서구(거북이기지)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 건설공사 1공구 | 주식회사 반도건설 | 16,287 | 58 | 호 | 25-03-05 | 27-09-09 | 19.72 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천서구(거북이기지) | [(105410) 인천서구(거북이기지)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 정보통신공사 1공구 | 샘정보산업주식회사 | 869 | 1 | 건 | 25-09-02 | 27-09-09 | 0.15 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천서구(거북이기지) | [(105410) 인천서구(거북이기지)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 전기공사 1공구 | 효진 주식회사 | 1,235 | 1 | 건 | 25-09-02 | 27-09-09 | 3.55 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 인천서구(거북이기지) | [(105410) 인천서구(거북이기지)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 소방시설공사 1공구 | 주식회사 썬파워텍 | 1,088 | 1 | 건 | 25-09-10 | 27-09-09 | 0 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 인천남동도시첨단(간선지구) | 주적체육공원 확장(양궁장) 조성공사 | 주식회사 에스앤 | 2,399 | 1 | 건 | 25-02-14 | 28-08-13 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄 | 화성동탄 택지개발사업 2단계 조성공사 | 태진건설산업주식회사 | 29,366 | 812 | 천㎡ | 19-10-15 | 26-11-14 | 79.6 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 조경 | XX | 화성동탄 | 화성동탄(1)지구 택지개발사업 2단계 조경공사 | 재성종합건설(주) | 32,756 | 1 | 건 | 22-04-06 | 28-09-13 | 80.03 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄 | 화성동탄(1)지구 2단계 스마트도시 정보통신공사 | 일광전설(주) | 4,641 | 1 | 건 | 23-07-24 | 26-12-13 | 33.81 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄 | 화성동탄(1)지구 2단계 도시기반 전기공사 | 합자회사 경도산업 | 2,319 | 1 | 건 | 23-10-11 | 26-12-13 | 53.01 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 화성비봉 | 화성비봉 스마트도시 정보통신공사 | 케이씨에스통신기술(주) | 4,638 | 1 | 건 | 19-07-15 | 26-03-31 | 98.89 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 화성비봉 | 화성비봉 스마트도시 정보통신공사 | 케이씨에스통신기술(주) | 4,595 | 1 | 건 | 19-07-15 | 26-03-31 | 98 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 화성비봉 | 화성비봉 공공주택지구 전기공사 | 동서이엔씨 주식회사 | 2,532 | 1 | 건 | 19-07-25 | 26-03-31 | 96 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 화성비봉 | 화성비봉 공공주택지구 전기공사 | 동서이엔씨 주식회사 | 2,497 | 1 | 건 | 19-07-25 | 26-03-31 | 96 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 화성비봉 | (긴급)화성비봉 공공주택지구 공원등 전기공사 | 주식회사 현승 | 782 | 1 | 건 | 20-08-31 | 26-03-31 | 97 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 화성비봉 | (긴급)화성비봉 공공주택지구 공원등 전기공사 | 주식회사 현승 | 744 | 1 | 건 | 20-08-31 | 26-03-31 | 97 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 화성비봉 | 화성비봉지구 주변도로(시도78호선 외 2개소) 전기공사 | 백석이엔지(주) | 1,085 | 1 | 건 | 22-07-04 | 26-06-30 | 90 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XX | 화성비봉 | (긴급)화성비봉 공공주택지구 2단계 조성공사 및 관리공사 | 주식회사 에이피에스(APS) | 8,608 | 862 | 천㎡ | 24-08-01 | 27-03-31 | 65.92 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 화성비봉 | 화성비봉지구 주변도로(시도78호선 외 2개소) 전기공사 | 백석이엔지(주) | 951 | 1 | km | 22-07-04 | 26-06-30 | 90 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥능곡 | 시흥능곡 주변도로 관리공사 | 현대아산주식회사 | 14,761 | 1.59 | km | 21-06-21 | 26-06-30 | 93.3 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | A63 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 A-63BL 민간참여 공공주택건설사업 | 금호건설㈜ | 191,022 | 630 | 호 | 25-09-30 | 28-02-28 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | A64 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 A-64BL 민간참여 공공주택건설사업 | 금호건설㈜ | 126,501 | 536 | 호 | 25-09-30 | 28-02-28 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | Ab37 | 평택고덕국제화계획 | (조달청)평택고덕 Ab-37BL 아파트 건설공사 16공구 | 주식회사 태왕이앤씨 | 134,392 | 603 | 호 | 24-12-31 | 27-10-04 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | Aa38 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 Aa-38BL 아파트 건설공사 15공구 | 효성중공업주식회사 | 110,561 | 966 | 호 | 24-12-31 | 27-07-04 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | Abc12 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업 | 현대건설㈜ | 270,931 | 942 | 호 | 25-12-31 | 29-07-31 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 토목 | XX | 평택고덕국제화계획 | 고덕국제화계획지구 택지개발사업 조성공사 3-1공구 | 경남기업(주) | 65,796 | 2,045.00 | 천㎡ | 24-05-07 | 29-05-06 | 29.56 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 토목 | XX | 평택고덕국제화계획 | 고덕국제화계획지구 택지개발사업 조성공사 3-2공구 | 강산건설(주) | 70,119 | 2,686.00 | 천㎡ | 25-04-16 | 30-05-19 | 5.3 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 전기/통신 | XX | 평택고덕국제화계획 | 고덕국제화계획지구 3-1공구 도시기반 전기공사 | 대일전기통신(주) | 2,504 | 1 | 건 | 25-06-26 | 29-06-25 | 6.88 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 조경 | XX | 평택고덕국제화계획 | 고덕국제화계획지구 택지개발사업 조경공사 2-3공구 | 주식회사 창성그린개발 | 23,795 | 1 | 건 | 20-11-06 | 27-12-14 | 93.67 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 토목 | XX | 평택고덕국제화계획 | 고덕국제화계획지구 택지개발사업 조성공사 2-3공구 관리공사 | 중흥토건 주식회사 | 12,082 | 2,881.00 | 천㎡ | 24-07-10 | 26-07-09 | 91 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 남양뉴타운(간선지구) | 화성남양뉴타운 주변도로(지방도313호선 확장 및 남양IC개량) 전기공사 | 대광이앤씨 주식회사 | 3,359 | 1 | km | 17-05-29 | 26-12-31 | 99 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XX | 남양뉴타운(간선지구) | 화성남양뉴타운 지방도313호선 확장 및 남양IC 개량 관리공사 | 주식회사 시티 | 3,970 | 4 | km | 23-07-24 | 26-12-31 | 94.67 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XX | 병점복합타운 | 화성병점복합타운 도시개발사업 관리공사 | 우경건설 주식회사 | 5,316 | 376.9 | 천㎡ | 20-10-20 | 26-12-31 | 95.7 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 의왕고천 | 의왕고천 공공주택지구 조성공사 | 서강종합건설 주식회사 | 50,000 | 543 | 천㎡ | 18-07-02 | 26-10-31 | 84.08 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 조경 | XX | 의왕고천 | 의왕고천 공공주택지구 조경공사 | 주식회사 은솔에코텍 | 6,897 | 1 | 건 | 22-11-02 | 27-12-19 | 69 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕고천 | 의왕고천 공공주택지구 공원등 전기공사 | 주식회사 알프스이십일 | 412 | 1 | 건 | 23-07-17 | 26-10-31 | 69 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕고천 | 의왕고천 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사성우전력 | 950 | 1 | 건 | 20-03-30 | 26-04-30 | 91.81 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕고천 | 의왕고천지구 스마트도시 정보통신공사 | 우주통신주식회사 | 2,058 | 1 | 건 | 23-08-21 | 26-04-30 | 73.1 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | S-12 | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 S-12BL 민간참여 공공주택건설사업(건축) | ㈜대우건설 | 0 | 1,424.00 | 호 | 24-12-31 | 27-07-30 | 26.89 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | 00 | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 공공주택지구 조성공사 | ㈜대우건설 | 0 | 1,353.00 | 천㎡ | 16-12-16 | 26-06-30 | 88 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 과천지식정보타운 | (긴급)과천지식정보타운 공공주택지구 및 국도47호선 전기공사 | 주식회사 기천 | 12,102 | 1 | 건 | 21-04-01 | 27-12-11 | 62.57 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 공공주택지구 공원등 전기공사 | 주식회사 강남이엔씨 | 2,148 | 1 | 건 | 21-12-27 | 26-12-15 | 25.9 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 스마트도시 정보통신공사 | 중흥토건 주식회사 | 6,717 | 1 | 건 | 21-05-27 | 26-08-31 | 52.58 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 조경 | XX | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 공공주택지구 조경공사 | 대화건설 주식회사 | 21,849 | 1 | 건 | 21-12-07 | 28-12-15 | 45 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 기존철탑 및 지중관로 철거공사 | 세종텔레콤 주식회사 | 2,375 | 1 | 건 | 25-08-18 | 26-04-30 | 44 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 이천중리 | 이천중리 스마트도시 정보통신공사 | 대명전력(주) | 3,376 | 1 | 건 | 21-09-27 | 26-04-30 | 90.68 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 이천중리 | 이천중리 택지개발사업 도시기반 전기공사 | 우경건설 주식회사 | 2,523 | 1 | 건 | 21-10-25 | 27-07-01 | 81.4 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 이천중리 | 이천중리 택지개발사업 조성공사 관리공사 | 강산건설(주) | 3,286 | 0 | 천㎡ | 25-11-27 | 26-09-30 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 이천중리 | (긴급)이천중리 택지개발사업 지구외도로(대로1-1호선) 확포장공사 | 새안이엔지 주식회사 | 4,174 | 0.909 | km | 24-09-02 | 27-07-01 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 건축 | A1 | 화성동탄2 | (민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업 | 디엘이앤씨(주) | 239,526 | 610 | 호 | 24-09-30 | 28-06-30 | 30.4 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 건축 | C-27 | 화성동탄2 | (조달청)화성동탄2 C-27BL 아파트 건설공사 30공구 | (주)서희건설 | 150,277 | 563 | 호 | 25-06-27 | 28-07-19 | 7.91 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | C-27 | 화성동탄2 | 화성동탄2 C-27BL 아파트 전기공사 30공구 | 주식회사 피엘엠 | 11,073 | 1 | 건 | 25-12-13 | 28-07-19 | 0.5 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | C-27 | 화성동탄2 | 화성동탄2 C-27BL 아파트 정보통신공사 30공구 | 주식회사 유씨아이 | 5,978 | 1 | 건 | 25-12-13 | 28-07-19 | 0.3 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄2 오산천 친수하천 조성공사 | 쌍용건설(주) | 49,100 | 480 | 천㎡ | 21-01-20 | 26-05-31 | 87.95 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 조경 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄2지구 경부직선화 상부공원 조경공사 | 진흥기업(주) | 66,997 | 1 | 건 | 24-07-31 | 29-01-31 | 34.58 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 조경 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2)지구 택지개발사업 조경공사 5-2공구 | 수림종합개발 주식회사 | 26,944 | 1 | 건 | 22-03-24 | 28-03-31 | 69 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2) 택지개발지구 5-2공구 공원등 전기공사 | (주)금덕전설산업 | 1,843 | 1 | 건 | 22-06-15 | 26-04-30 | 86.91 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2) 오산천 친수하천 정보통신공사 | 주식회사 센서라인 | 242 | 1 | 건 | 22-06-20 | 26-02-23 | 66.98 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2) 오산천 친수하천 전기공사 | 주식회사 다원이텍 | 1,790 | 1 | 건 | 22-06-20 | 26-03-26 | 75.5 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 조경 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄2 여울공원 지하주차장 상부 국제작가정원 조경공사 | 남해종합개발 주식회사 | 11,013 | 1 | 건 | 25-04-30 | 28-12-20 | 15.52 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2)지구 택지개발사업 조성공사 5-1공구 관리공사 | 중흥토건 주식회사 | 14,835 | 1,450.00 | 천㎡ | 24-09-02 | 26-12-31 | 69.17 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2) 택지개발사업 5-1공구 도시기반 전기 관리공사 | 주식회사장원전력 | 2,170 | 1 | 건 | 23-11-01 | 26-12-31 | 79.42 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄2 | 동탄(2) 경부고속도로 직선화공사(제2공구) | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 | 136,018 | 0.64 | km | 16-12-27 | 26-03-31 | 99.92 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄2 | (긴급)지방도 317호선(시도 10호선) 연속화 전기공사 | 주식회사 신세계이앤씨 | 7,490 | 1 | 건 | 20-10-06 | 28-06-30 | 54.95 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄2(간선지구) | 화성동탄(2) 국지도 84호선 중리∼천리 도로개설공사(2공구) | 남광토건 주식회사 | 41,240 | 3.265 | km | 19-08-21 | 26-06-30 | 81.35 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄2(간선지구) | 화성동탄(2) 국지도84호선 중리～천리 도로개설공사 1공구 | 주식회사 케이알산업 | 69,417 | 3.14 | km | 19-12-23 | 26-12-31 | 47.4 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XXXXX | 화성동탄2(간선지구) | 지방도317호선(시도10호선) 연속화 공사 | 제일건설 주식회사 | 98,039 | 3.34 | km | 15-10-20 | 28-06-30 | 49.54 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 용인보라 | 용인보라 지방도 315선 지하차도 및 하갈교 확장공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 0 | 1.65 | km | 19-06-03 | 27-05-31 | 36.55 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 용인서천 | 용인보라 지방도 315선 지하차도 및 하갈교 확장공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 92,178 | 1.65 | km | 19-06-03 | 27-05-31 | 36.55 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 용인서천 | 용인보라 지방도 315호선 지하차도 전기공사 | (주)세연전기 | 2,646 | 1 | 건 | 25-02-10 | 27-08-10 | 4.47 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 광명역세권(03,택) | 안양천변도로 외 1개 도로개설공사 | (주)코원건설 | 25,775 | 2.52 | km | 22-04-01 | 27-07-31 | 44 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 안양관양(05,국민1) | 안양관양 관악로 우회도로 개설공사 | 주식회사 흥화 | 126,236 | 1.25 | km | 21-02-15 | 29-02-28 | 24.52 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥목감(05,GB) | 시흥목감지구 목감~수암간 도로확장공사 | 경남기업(주) | 39,424 | 1.2 | km | 19-04-08 | 26-03-31 | 93.7 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥목감(05,GB) | 시흥목감지구 목감~수암 간 도로확장 전기공사 | 동일전력 주식회사 | 1,440 | 1 | 건 | 20-08-18 | 26-03-31 | 85 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 건축 | A11 | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 A-11BL 아파트 건설공사 5공구 | 우미건설㈜ | 84,842 | 399 | 호 | 24-12-20 | 27-09-21 | 19.49 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 건축 | A12 | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업 | 금호건설주식회사 | 119,323 | 433 | 호 | 24-12-30 | 27-08-29 | 39.56 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 기계 | A-11 | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 A-11BL 아파트 소방시설공사 5공구 | (주)파라텍 | 6,951 | 1 | 건 | 25-11-07 | 27-10-14 | 2.7 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | A-11 | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 A-11BL 아파트 전기공사 5공구 (공임399호) | 주식회사 한백엔지니어링 | 7,587 | 1 | 건 | 25-05-31 | 27-10-14 | 9.84 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | A-11 | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 A-11BL 아파트 정보통신공사 5공구 (공임399호) | 주식회사 서윤네트워크 | 3,908 | 1 | 건 | 25-05-31 | 27-10-14 | 1.49 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산세교(2) 택지개발지구 2,3단계 도시기반 전기공사 | 주식회사와이드이엔씨 | 5,063 | 1 | 건 | 18-05-03 | 26-03-31 | 99.8 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 공원등 및 서부우회도로(가장~두곡간) 전기공사 | 남양전기통신(주) | 3,068 | 1 | 건 | 19-08-28 | 26-03-31 | 93.26 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2지구 스마트도시 정보통신공사 | 자이에스앤디 주식회사 | 6,241 | 1 | 건 | 20-03-05 | 26-03-31 | 97.81 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 택지개발사업 조성공사 1공구 관리공사 | 청도건설 주식회사 | 4,915 | 2,801.00 | 천㎡ | 21-04-05 | 26-06-30 | 91 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2지구(2단계) 택지개발사업 관리공사 | 중일건설 주식회사 | 5,888 | 1,420.00 | 천㎡ | 23-04-28 | 26-06-30 | 56.69 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산역 환승주차장 및 연결도로 건설공사 | 우일디앤씨 주식회사 | 19,506 | 0.32 | km | 25-02-05 | 27-02-04 | 5 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | B2 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구 | 진흥기업(주) | 52,451 | 620 | 호 | 23-11-28 | 26-08-22 | 80.79 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | B2 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B-2BL 아파트 가스시설공사 | 상무공영 주식회사 | 931 | 1 | 건 | 25-07-28 | 26-07-23 | 53.35 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B-2BL 아파트 소방시설공사 1공구 | (주)단성 | 5,196 | 1 | 건 | 24-08-22 | 26-08-22 | 68.99 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B2BL 아파트 전기공사 1공구 | 반도산전(주) | 5,990 | 1 | 건 | 24-06-03 | 26-07-23 | 73.09 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B2BL 아파트 정보통신공사 1공구 | (주)유코리아 | 2,883 | 1 | 건 | 24-06-03 | 26-07-23 | 59.6 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 조경 | B2 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B-2BL 아파트(통합공공임대 620호) 조경공사 | 주식회사 은산종합건설 | 2,027 | 1 | 건 | 25-08-20 | 29-08-22 | 9.16 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥은계(09,보금4) | 시흥은계 공공주택지구 도시기반 전기공사 | (주)태성전력 | 7,568 | 1 | 건 | 15-08-27 | 26-02-28 | 99 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥은계(09,보금4) | 시흥은계 공공주택지구 관리공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 21,566 | 2,009.61 | 천㎡ | 23-07-18 | 26-08-31 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥은계(09,보금4) | 시흥은계 계수로 확장공사 | 길림개발 주식회사 | 25,882 | 3.08 | km | 20-02-05 | 26-06-30 | 60.84 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥은계(09,보금4) | 시흥은계지구 계수로 도로확장 전기공사 | 주식회사 민재전기 | 1,368 | 1 | 건 | 20-09-10 | 26-06-30 | 43.72 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 조경 | B-3 | 화성태안3(택) | (긴급)화성태안3 B-3BL 아파트(공분 688호) 조경공사 | 주식회사 서 영 | 8,530 | 1 | 건 | 24-09-30 | 28-12-14 | 94.3 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XXXXX | 화성태안3(택) | 화성태안3택지개발사업조성공사 | 경남기업(주) | 76,832 | 1,192.00 | 천㎡ | 06-02-28 | 26-12-31 | 86.21 |
| 경기남부지역본부 | 성남 | 조경 | XX | 판교창조경제밸리 | (긴급)판교 제2테크노밸리 산업단지 2단계 조경공사(잔여분) | 주식회사개성건설 | 2,330 | 1 | 건 | 23-08-07 | 26-12-31 | 92.7 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 판교창조경제밸리 | 판교 제2테크노밸리 횡단연결교량 및 2구역 단지조성공사 관리공사 | (주)에이치제이중공업 | 4,740 | 430 | 천㎡ | 22-05-23 | 26-06-30 | 99 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | 04 | 의왕초평(뉴스테이) | 의왕초평 A4BL 민간참여 공공주택 건설사업 | 극동건설㈜ | 86,000 | 381 | 호 | 24-12-27 | 27-07-31 | 13.1 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 의왕초평(뉴스테이) | 의왕초평 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 | 디에이건설주식회사 | 19,577 | 390.379 | 천㎡ | 18-12-03 | 26-04-30 | 92 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 조경 | XX | 의왕초평(뉴스테이) | 의왕초평 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조경공사 | (주)고덕종합건설 | 7,487 | 1 | 건 | 22-08-29 | 27-12-18 | 83 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕초평(뉴스테이) | 의왕초평 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사 | (주)동양아이텔 | 1,069 | 1 | 건 | 22-06-27 | 26-04-30 | 83 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕초평(뉴스테이) | 의왕초평 스마트도시 정보통신공사 | 발안정보통신 | 1,572 | 1 | 건 | 24-05-29 | 26-04-30 | 65.06 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | C2 | 과천주암(뉴스테이) | (조달청)과천주암 C-2BL 공동주택 건설공사 2공구 | 양우건설 주식회사 | 193,989 | 1,030.00 | 호 | 24-12-31 | 27-10-11 | 15 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | C1 | 과천주암(뉴스테이) | (조달청)과천주암 C-1BL 공동주택 건설공사 1공구 | 주식회사 태왕이앤씨 | 239,255 | 1,338.00 | 호 | 24-12-31 | 27-12-15 | 3 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | C2 | 과천주암(뉴스테이) | 과천주암 C-2BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 대진공무(주) | 14,505 | 1 | 건 | 25-09-01 | 27-11-10 | 1.35 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | C2 | 과천주암(뉴스테이) | 과천주암 C-2BL 아파트 전기공사 2공구 | (주)디엔아이코퍼레이션 | 15,882 | 1 | 건 | 25-05-25 | 27-11-10 | 5.44 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | C2 | 과천주암(뉴스테이) | 과천주암 C2BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,행복1030호) | 주식회사 고려티에스아이 | 8,855 | 1 | 건 | 25-05-25 | 27-11-10 | 5.35 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 과천주암(뉴스테이) | 과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 | (주)라인건설 | 40,697 | 929 | 천㎡ | 22-10-05 | 27-03-04 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 과천지식정보타운(연결지구) | 과천시 국도47호선 우회도로 건설공사 | (주)서한 | 179,739 | 2.8 | 천㎡ | 16-12-12 | 27-12-11 | 64.52 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | XX | 과천지식정보타운(연결지구) | (긴급)과천시 국도47호선 우회도로 소방공사 | 주식회사 도솔방재 | 2,713 | 2.45 | km | 21-04-01 | 27-12-11 | 23.05 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 과천지식정보타운(연결지구) | (긴급)과천시 국도47호선 우회도로 정보통신공사 | (주) 원테크놀로지 | 2,018 | 1 | 건 | 21-04-01 | 27-12-11 | 11.59 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A5 | 수원당수 | 수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구 | 효성중공업주식회사 | 125,370 | 726 | 호 | 23-12-21 | 27-02-03 | 38.05 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | B2 | 수원당수 | (조달청)수원당수 B-2BL 아파트 건설공사 6공구 | 경남기업(주) | 96,851 | 347 | 호 | 25-06-30 | 28-07-07 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | A5 | 수원당수 | 수원당수 A-5BL 아파트 소방시설공사 | 한신공영(주) | 10,125 | 1 | 건 | 25-01-23 | 27-02-03 | 45.23 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A5 | 수원당수 | 수원당수 A5BL 아파트 전기공사 5공구 | 에쓰와이이앤씨 주식회사 (SYENC., Ltd) | 10,847 | 1 | 건 | 24-11-08 | 27-02-03 | 37.81 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A5 | 수원당수 | 수원당수 A5BL 아파트 정보통신공사 5공구 | 주식회사 윈피앤에스 | 6,256 | 1 | 건 | 24-11-08 | 27-02-03 | 12.45 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 수원당수 | 수원당수 공공주택지구 1공구 공원등 전기공사 | 두성개발주식회사 | 619 | 1 | 건 | 23-07-05 | 26-06-30 | 71.47 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 수원당수 | 수원당수 공공주택지구 공원등 전기공사 2공구 | 주식회사 이든이앤씨 | 713 | 1 | 건 | 25-08-28 | 26-08-27 | 16.02 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 수원당수 | 수원당수 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사대영이엔씨 | 3,119 | 1 | 건 | 22-09-05 | 26-06-30 | 81.65 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 수원당수 | 수원당수지구 스마트도시 정보통신공사 | 주식회사 영진정보통신 | 2,676 | 1 | 건 | 22-05-09 | 26-10-31 | 48.84 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 수원당수 | 수원당수 공공주택지구 조경공사 1공구 | 주식회사 형호엘엔씨 | 9,922 | 1 | 건 | 23-04-03 | 28-06-30 | 50.7 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 수원당수 | 수원당수 공공주택지구 조경공사 2공구 | 주식회사 금강주택 | 19,412 | 1 | 건 | 24-10-21 | 28-10-31 | 30.58 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 수원당수 | 수원당수 지구외도로 개설공사 | 대림토건주식회사 | 17,930 | 0 | km | 25-10-15 | 30-01-31 | 3 |
| 경기남부지역본부 | 용인 | 토목 | XX | 용인언남 | 용인언남 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 | 롯데건설(주) | 71,609 | 0 | 천㎡ | 25-04-01 | 29-11-05 | 10.23 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 용인언남 | (긴급)용인언남지구 지장물 철거공사 | (주)우형건설 | 4,116 | 1 |  | 24-11-01 | 26-03-31 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | A-2 | 군포대야미 | 군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 | 에스지씨이앤씨 주식회사 | 281,381 | 1,511.00 | 호 | 24-02-11 | 27-05-22 | 3.93 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 군포대야미 | 군포대야미 공공주택지구 조성공사 | 南陽建設 株式會社 | 43,697 | 621 | 천㎡ | 21-01-19 | 27-12-18 | 37.57 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 안산신길2 | 안산신길2 공공주택지구 조성공사 | 남광토건 주식회사 | 72,916 | 757 | 천㎡ | 24-10-07 | 29-03-14 | 16.39 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 광명시흥일반산단 | 광명시흥 일반산업단지 조성공사 | 주식회사 호반산업 | 71,140 | 974 | 천㎡ | 21-06-03 | 27-12-02 | 46 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 광명시흥일반산단 | 광명시흥 일반산업단지 공공폐수처리시설 건설공사 | 에이치엘에코텍 주식회사 | 11,385 | 0 | 천㎡ | 23-09-15 | 26-03-02 | 32 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 광명시흥일반산단 | 광명시흥 일반산업단지 지장송전선로 이설공사 | 세종텔레콤 주식회사 | 9,097 | 1 | 건 | 24-02-01 | 27-12-02 | 27.7 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 광명유통(도시개발) | 광명 유통단지 조성공사 | 홍용종합건설(주) | 23,677 | 297 | 천㎡ | 21-07-19 | 27-09-19 | 21 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | A3 | 의왕월암 | 의왕월암 A-3BL 아파트 건설공사 2공구 | 두산에너빌리티 주식회사 | 115,609 | 642 | 호 | 24-06-27 | 28-01-26 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | A1 | 의왕월암 | 의왕월암 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 케이알산업 | 109,958 | 674 | 호 | 24-06-27 | 27-06-23 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | A1 | 의왕월암 | 의왕월암 A-1BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 세이프시스템 | 8,660 | 1 | 건 | 25-01-02 | 27-06-25 | 48.45 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | A3 | 의왕월암 | 의왕월암 A-3BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 지에스네오텍 주식회사 | 9,372 | 1 | 건 | 25-06-18 | 28-03-10 | 2.59 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A1 | 의왕월암 | 의왕월암 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 | (주)삼영기업 | 10,958 | 1 | 건 | 24-11-04 | 27-06-23 | 35.27 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A1 | 의왕월암 | 의왕월암 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 서인디지탈 | 5,853 | 1 | 건 | 24-11-04 | 27-06-23 | 19.79 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A3 | 의왕월암 | 의왕월암 A-3BL 아파트 전기공사 2공구 | (주)동일 | 10,469 | 1 | 건 | 25-05-26 | 28-01-26 | 6 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A3 | 의왕월암 | 의왕월암 A-3BL 아파트 정보통신공사 2공구 | 주식회사 시큐인포 | 5,997 | 1 | 건 | 25-05-26 | 28-01-26 | 4.2 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 의왕월암 | 의왕월암 공공주택지구 조성공사 | 주식회사 태영건설 | 46,787 | 525 | 천㎡ | 21-09-30 | 27-02-19 | 49.91 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕월암 | 의왕월암 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 태호전력 | 1,444 | 1 | 건 | 25-11-03 | 27-02-19 | 0.2 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A4 | 성남금토 | 성남금토 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 | 극동건설 주식회사 | 179,249 | 1,150.00 | 호 | 24-09-30 | 27-07-30 | 30 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A2 | 성남금토 | [(105037) 성남금토]성남금토A-2BL 아파트 건설공사 1공구 및 국토지리정보원 복합시설 건설공사 1공구 | 대보건설(주) | 56,887 | 633 | 호 | 23-07-31 | 26-09-04 | 65 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | A2 | 성남금토 | 성남금토 A-2BL 아파트 소방시설공사 1공구 | (주)건국방재엔지니어링 | 5,419 | 1 | 건 | 24-12-09 | 26-09-16 | 42 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A2 | 성남금토 | 성남금토 A-2BL 아파트 전기공사 1공구 (국임,영구633호) | 에이치디씨랩스 주식회사 | 6,963 | 1 | 건 | 24-08-23 | 26-08-15 | 46.65 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A2 | 성남금토 | 성남금토 A-2BL 아파트 정보통신공사 1공구 (국임,영구633호) | 명신정보통신(주) | 3,353 | 1 | 건 | 24-08-23 | 26-08-15 | 34 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | A4 | 성남금토 | 성남금토 A-4BL 아파트 소방시설공사 2공구 | (주)유인엔지니어링 | 15,102 | 1 | 건 | 25-04-08 | 27-09-06 | 9.06 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A4 | 성남금토 | 성남금토 A-4BL 아파트 전기공사 2공구 | 기룡전기주식회사 | 16,557 | 1 | 건 | 24-12-12 | 27-07-30 | 7 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A4 | 성남금토 | 성남금토 A-4BL 아파트 정보통신공사 2공구 | 부민통신 주식회사 | 8,518 | 1 | 건 | 25-01-23 | 27-07-30 | 3.45 |
| 경기남부지역본부 | 성남 | 토목 | XX | 성남금토 | 성남금토 공공주택지구 조성공사 | 금호건설 주식회사 | 61,727 | 584 | 천㎡ | 21-09-30 | 26-12-31 | 69.7 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 성남금토 | 성남금토 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 엔에스시스템주식회사 | 3,251 | 1 | 건 | 25-04-21 | 27-04-20 | 3.8 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 성남금토 | 성남금토 스마트도시 정보통신공사 | (주)다올테크 | 3,787 | 1 | 건 | 25-09-01 | 27-08-31 | 12.23 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XX | 화성어천(공공주택) | 화성어천 공공주택지구 지장물 철거공사 | 주식회사 어천 | 1,605 | 0 | 천㎡ | 24-11-13 | 27-11-12 | 15 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XX | 화성어천(공공주택) | 화성어천 공공주택지구 석면 해체·제거공사 | 주식회사 한결이에스씨 | 94 | 0 | 천㎡ | 24-12-30 | 26-06-29 | 1 |
| 경기남부지역본부 | 성남 | 토목 | XX | 성남서현 | 성남서현 공공주택지구 조성공사 | 대양종합건설(주) | 13,144 | 248 | 천㎡ | 26-01-15 | 30-02-14 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A2 | 성남신촌 | (민간참여) 성남신촌 A-2BL 민간참여 공공주택 건설사업 | 계룡건설산업㈜ | 55,709 | 320 | 호 | 24-03-11 | 26-05-05 | 94.15 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A1 | 성남신촌 | (민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 | 금호건설㈜ | 26,303 | 227 | 호 | 24-07-15 | 26-10-12 | 69.01 |
| 경기남부지역본부 | 성남 | 토목 | XX | 성남신촌 | 성남신촌 공공주택지구 조성공사 | 건희건설(주) | 7,253 | 68.6 | 천㎡ | 22-09-26 | 26-03-26 | 93 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 성남신촌 | 성남신촌 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사예림 | 423 | 1 | 건 | 24-09-06 | 26-03-26 | 32 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 성남신촌 | 성남신촌 스마트도시 정보통신공사 | 주식회사 두울 | 667 | 1 | 건 | 25-04-01 | 26-03-26 | 19.1 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 안산장상 | 안산장상 공공주택지구 조성공사 1공구 | 주식회사 태영건설 | 89,147 | 2,206.00 | 천㎡ | 24-04-30 | 29-02-02 | 2 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥거모(공공주택) | 시흥거모 공공주택지구 조성공사 | 남광토건 주식회사 | 142,155 | 1,524.00 | 천㎡ | 23-07-05 | 28-01-04 | 43.16 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥거모(공공주택) | 시흥거모 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 서울전설 | 5,353 | 1 | 건 | 25-08-25 | 28-02-25 | 4.75 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | A1 | 의왕청계2 | 의왕청계2 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 양우종합건설 주식회사 | 96,126 | 480 | 호 | 24-08-16 | 27-09-25 | 27.82 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | A1 | 의왕청계2 | 의왕청계2 A1BL 아파트 소방시설공사 1공구 | (주)세한이엔씨 | 7,389 | 1 | 건 | 25-07-14 | 27-09-25 | 4.86 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A1 | 의왕청계2 | 의왕청계2 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 태영건설 | 8,703 | 1 | 건 | 25-05-19 | 27-10-25 | 6.93 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A1 | 의왕청계2 | 의왕청계2 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 다산정보통신(주) | 4,490 | 1 | 건 | 25-05-19 | 27-10-25 | 5.8 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 의왕청계2 | 의왕청계2 공공주택지구 조성공사 | 주식회사 경우크린텍 | 15,727 | 265 | 천㎡ | 22-12-15 | 26-09-14 | 54 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕청계2 | 의왕청계2 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 대교전설 주식회사 | 1,590 | 1 | 건 | 25-08-04 | 26-09-14 | 1.7 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 건축 | A2 | 시흥하중 | (조달청)시흥하중 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 | 양우종합건설 주식회사 | 89,081 | 412 | 호 | 24-12-31 | 27-08-10 | 3.06 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 건축 | A4 | 시흥하중 | (조달청)시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구 | 한신공영(주) | 127,467 | 584 | 호 | 24-12-31 | 27-09-21 | 8.47 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 건축 | A1 | 시흥하중 | (조달청)시흥하중 A-1BL 공동주택 건설공사 1공구 | 이수건설 주식회사 | 136,795 | 600 | 호 | 25-03-31 | 28-02-02 | 1.58 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | A4 | 시흥하중 | 시흥하중 A-4BL 아파트 전기공사 2공구 | 한신공영(주) | 10,158 | 1 | 건 | 24-12-31 | 27-09-21 | 0.55 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | A4 | 시흥하중 | 시흥하중 A-4BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,행복584호) | 주식회사 건담이엔씨 | 5,617 | 1 | 건 | 24-12-31 | 27-09-21 | 0.52 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | A2 | 시흥하중 | 시흥하중 A-2BL 아파트 전기공사 3공구(공임(6년)412호) | 주식회사 홍진전기 | 7,642 | 1 | 건 | 24-12-31 | 27-08-10 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | A2 | 시흥하중 | 시흥하중 A-2BL 아파트 정보통신공사 3공구(공임(6년)412호) | 주식회사 광덕전력 | 4,053 | 1 | 건 | 24-12-31 | 27-08-10 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥하중 | 시흥하중 공공주택지구 조성공사 | 우일건설 주식회사 | 23,170 | 462.55 | 천㎡ | 22-12-09 | 26-11-08 | 36 |
| 경기남부지역본부 | 단지사업2팀 | 토목 | XX | 성남낙생 | 성남낙생 공공주택지구 조성공사 | 강산건설(주) | 70,243 | 0 | 천㎡ | 23-10-20 | 28-04-25 | 25.67 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 안양매곡 | 안양매곡 공공주택지구 조성공사 | 쎈종합건설 주식회사 | 22,788 | 112 | 천㎡ | 25-04-10 | 29-12-09 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 수원당수2 | 수원당수2 공공주택지구 조성공사 | 대화건설 주식회사 | 29,908 | 703.8 | 천㎡ | 25-05-28 | 30-01-27 | 7.14 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 건축 | 01 | 광명너부대 | 광명너부대 공공임대주택 건설공사 1공구(국민 70호, 행복 170호) | 주식회사개성건설 | 28,721 | 240 | 호 | 19-12-16 | 24-12-15 | 36.98 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | 01 | 성남중원(행복주택) | 성남중원 행복주택 및 공영주차장 건설공사 1공구 | 한신공영(주) | 76,307 | 502 | 호 | 24-11-29 | 29-02-12 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | XX | 캠퍼스 혁신파크(한양대) | 한양대 ERICA캠퍼스혁신파크 HUB동 건설공사 | 대흥건설 주식회사 | 28,575 | 1 | 건 | 22-01-18 | 28-06-04 | 82.5 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 캠퍼스 혁신파크(한양대) | 한양대 ERICA 캠퍼스 혁신파크 HUB동 전기공사 | 주식회사 현대전기건설 | 3,093 | 1 | 건 | 22-07-04 | 25-08-31 | 72.5 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | XX | 캠퍼스 혁신파크(한양대) | 한양대 에리카캠퍼스 혁신파크 HUB동 소방공사 | (주)대경소방 | 2,827 | 1 | 건 | 22-07-04 | 25-08-31 | 78.9 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 수원당수(간선시설) | 수원당수 지구외 소음저감시설 설치공사 | 주식회사 대우건설 | 43,987 | 0 | km | 25-11-17 | 29-01-22 | 2 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 건축 | 주복1 | 병점복합타운(주상복합) | (조달청)화성병점 복합타운 주상복합건설사업 1공구 | 주식회사 태왕이앤씨 | 179,775 | 726 | 호 | 25-12-31 | 29-03-07 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | Aa56 | 평택고덕A-56BL민간참여공공주택건설사업 | 평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 | ㈜대우건설 | 401,150 | 1,499.00 | 호 | 25-06-30 | 28-12-31 | 5 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 건축 | * | 시흥권종합주거복지지사(사옥) | 주거지원종합센터(시흥권) 건설공사 | 주식회사다부 | 8,144 | 1 | 건 | 24-07-22 | 29-11-14 | 51.1 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥권종합주거복지지사(사옥) | 주거지원종합센터(시흥권) 정보통신공사 | (주)아이티퍼플 | 283 | 1 | 건 | 25-01-24 | 26-11-15 | 44.99 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥권종합주거복지지사(사옥) | 주거지원종합센터(시흥권) 전기공사 | (주)에네스산전 | 811 | 1 | 건 | 25-01-24 | 26-11-15 | 27.12 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 기계 | XX | 시흥권종합주거복지지사(사옥) | 시흥권 주거지원종합센터 소방시설공사 | 신진이앤씨 주식회사 | 530 | 1 | 건 | 25-01-24 | 26-11-15 | 7.22 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 수원시 세류동행센터 | 수원 세류도시재생어울림센터 건설공사 | 도건종합건설 주식회사 | 9,840 | 1 | 건 | 24-06-27 | 28-10-22 | 67.49 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 수원시 세류동행센터 | 수원세류 도시재생 어울림센터 소방시설공사 1공구 | (주) 도명디앤이 | 678 | 1 | 건 | 25-05-07 | 26-10-23 | 50.5 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 수원시 세류동행센터 | 수원세류 도시재생 어울림센터 전기공사 1공구 | (주)에네스산전 | 482 | 1 | 건 | 25-02-26 | 26-10-23 | 42.1 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 수원시 세류동행센터 | 수원세류 도시재생 어울림센터 정보통신공사 1공구 | 창성비케이(주) | 230 | 1 | 건 | 25-02-26 | 26-10-23 | 39.2 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 안산본오2동(복합청사) | 안산본오2동 공공복합청사 건립공사 1공구 | 성보건설 주식회사 | 9,510 | 1 | 건 | 24-07-29 | 28-07-24 | 87.92 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 안산본오2동(복합청사) | 안산본오2동 공공복합청사 소방시설공사 1공구 | 주식회사 새빛전력 | 358 | 1 | 건 | 25-05-09 | 26-07-31 | 79.1 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 안산본오2동(복합청사) | 안산본오2동 공공복합청사 전기공사 1공구 | 유한회사 우진이엔지 | 640 | 1 | 건 | 25-02-24 | 26-06-30 | 56.1 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 안산본오2동(복합청사) | 안산본오2동 공공복합청사 정보통신공사 1공구 | 도원정보시스템 주식회사 | 370 | 1 | 건 | 25-02-24 | 26-06-30 | 64.2 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 조경 | A1-1 | 남양주별내 | 남양주별내 A1-1BL 아파트(통합공공임대 576호) 조경공사 | 인본산업 주식회사 | 2,520 | 1 | 건 | 22-09-13 | 26-10-13 | 97 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | XX | 김포한강(간선지구) | 김포한강 00사단 작전보완시설(00천 유자재 거점 구축, 000포병 및 000포병 유개 포상공사) 건설공사 | 유한회사 엘에스건설 | 17,849 | 1 | 건 | 24-06-01 | 26-04-13 | 40.8 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 김포한강(간선지구) | 김포한강 00사단 작전보완시설 소방시설공사 | (주)한성전력 | 121 | 1 | 건 | 25-04-04 | 26-07-03 | 61 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 김포한강(간선지구) | 김포한강 00사단 작전보완시설 전기공사 | (주)에스에스전기 | 742 | 1 | 건 | 25-03-04 | 26-06-03 | 48.1 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 김포한강(간선지구) | 김포한강 00사단 작전보완시설 통신공사 | 그린정보통신 | 387 | 1 | 건 | 25-04-04 | 26-07-03 | 51.78 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양삼송 | 고양삼송·지축지구 관리공사 | 씨앤씨 종합건설 주식회사 | 823 | 373 | 천㎡ | 24-08-13 | 27-06-30 | 67 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양삼송(간선지구) | 통일로 우회도로 건설공사 | (주)에이치제이중공업 | 83,274 | 2.02 | km | 24-04-05 | 29-04-04 | 10.15 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양삼송(간선지구) | 시도93호(시도92호선~시도55호선) 도로개설공사 | 유한회사 정문건설 | 30,567 | 1.03 | km | 21-10-20 | 26-06-20 | 92.37 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양삼송(간선지구) | 시도93호선 도로개설 ITS 정보통신공사 | 주식회사 마루이앤씨 | 1,329 | 1 | 건 | 24-12-16 | 26-08-14 | 36.1 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양삼송(간선지구) | 시도93호선(시도92호선~시도55호선) 도로개설 전기공사 | 주식회사 부국산전 | 1,640 | 1 | 건 | 24-07-15 | 26-08-16 | 9.53 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양삼송(간선지구) | 시도93호선(시도92호선~시도55호선) 도로개설 정보통신공사 | 뉴테크원 | 607 | 1 | 건 | 24-11-18 | 26-08-16 | 50.35 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 토목 | * | 양주옥정 | (긴급)양주옥정 유보지1 등 부지조성공사 | 아라이앤씨 주식회사 | 846 | 1,521.00 | 천㎡ | 23-09-04 | 26-11-30 | 99.3 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | XX | 고양지축(간선지구) | 지축역 환승주차장 건설공사 | 유한회사 정민건설 | 6,199 | 1 | 건 | 25-02-28 | 26-03-16 | 95 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 기계 | XX | 고양지축(간선지구) | 지축역 환승주차장 소방시설공사 | 주식회사 우송설비산업 | 678 | 1 | 건 | 25-02-28 | 26-02-27 | 88 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양지축(간선지구) | 고양지축 지구외도로(자노선) 건설공사 | 영신종합건설 주식회사 | 16,527 | 0.72 | km | 24-10-18 | 28-04-17 | 28.87 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양지축(간선지구) | 고양지축 지구외도로(차노선) 건설공사 | 지해토건주식회사 | 9,588 | 1.7 | km | 25-05-30 | 26-11-30 | 20 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 건축 | A20 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A20BL 아파트 건설공사 13공구 | 신동아건설 주식회사 | 122,665 | 612 | 호 | 24-03-25 | 26-12-25 | 58.62 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 건축 | A22 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A-22BL 아파트 건설공사 12공구 | 동문건설(주) | 121,390 | 642 | 호 | 22-12-30 | 26-02-12 | 99.7 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | A22 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A-22BL 아파트 정보통신공사 12공구 | 동서통신(주) | 6,433 | 1 | 건 | 23-01-25 | 26-01-13 | 99.7 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | A22 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A-22BL 아파트 전기공사 12공구 | (주)서한 | 10,944 | 1 | 건 | 23-03-21 | 26-02-12 | 99.97 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 기계 | A22 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A-22BL 아파트 소방시설공사 12공구 | (주)서희건설 | 9,957 | 1 | 건 | 23-08-29 | 26-02-12 | 99 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | A20 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A20BL 아파트 전기공사 13공구 | 주식회사 메가이엔지 | 10,728 | 1 | 건 | 24-06-01 | 26-12-16 | 39.41 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | A20 | 파주운정3(07,택1) | (긴급)파주운정3 A20BL 아파트 정보통신공사 13공구 | (주)태광네트웍정보 | 6,207 | 1 | 건 | 24-06-01 | 26-12-16 | 48.98 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 기계 | A20 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A20BL 아파트 옥외기계설비공사 13공구 | 태창기계 주식회사 | 2,477 | 1 | 건 | 25-11-10 | 26-11-25 | 29.28 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 기계 | A20 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A20BL 아파트 소방시설공사 13공구 | 대방건설(주) | 8,929 | 1 | 건 | 24-10-21 | 27-02-28 | 45.01 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 기계 | A20 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A20BL 아파트 가스시설공사 | 주식회사금성에너지 | 851 | 1 | 건 | 25-11-10 | 26-11-25 | 10.5 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 건축 | XX | 파주운정3(07,택1) | GTX 운정역 환승주차장 건설공사 | 주식회사 케이알산업 | 57,292 | 1 | 건 | 24-10-01 | 26-09-30 | 61 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 조경 | A22 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A-22BL 아파트(공분 642호) 조경공사 | 주식회사 선진건설 | 6,118 | 1 | 건 | 25-05-28 | 29-05-12 | 48.79 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 기계 | XX | 파주운정3(07,택1) | GTX 운정역 환승주차장 소방시설공사 | 한산시피에스 주식회사 | 4,528 | 1 | 건 | 25-04-08 | 26-09-30 | 2.1 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 토목 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구 택지개발사업 조성공사(2,5공구) 및 파주시도 1호선(출판단지~삽다리사거리) 확·포장공사 | 대방건설(주) | 75,013 | 1,832.00 | 천㎡ | 18-01-12 | 25-12-31 | 89 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 토목 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구 택지개발사업 조성공사(3,6공구) 및 파주시도1호선 외 1개노선 신설·확장공사(대행개발) | 중흥토건 주식회사 | 135,090 | 2,126.00 | 천㎡ | 16-12-30 | 27-12-31 | 69.26 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 조경 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구 택지개발사업 조경공사 5공구 | 보광종합건설 주식회사 | 15,144 | 1 | 건 | 24-04-03 | 28-06-02 | 82.21 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 조경 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구 2단계 택지개발사업 3공구 조경공사 | 대화건설 주식회사 | 31,190 | 1 | 건 | 21-01-27 | 27-06-14 | 95.1 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 조경 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정 3지구 2단계 택지개발사업 6공구 조경공사 | 주식회사 케이알산업 | 12,108 | 1 | 건 | 20-09-21 | 28-03-31 | 73.41 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 조경 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정 3지구 2단계 택지개발사업 2공구 조경공사 | 정인건설 주식회사 | 11,463 | 1 | 건 | 20-11-02 | 27-06-14 | 91.9 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구 스마트도시 정보통신공사 | 신세계건설 주식회사 | 14,199 | 1 | 건 | 21-03-08 | 26-12-31 | 60.08 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구 스마트도시 정보통신 관로공사 | 주식회사 레인보우 | 6,682 | 1 | 건 | 19-06-03 | 26-12-31 | 84.57 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 택지개발지구(3, 6공구) 및 시도1호선 북측구간 도시기반 전기공사 | 서진전력(주) | 4,575 | 1 | 건 | 20-01-28 | 26-12-31 | 81 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 택지개발지구 2,3,6공구 공원등 전기공사 | 이룸전력 주식회사 | 2,495 | 1 | 건 | 21-11-21 | 26-04-30 | 93.18 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | (긴급)파주운정3 택지개발지구(2,5공구) 도시기반 전기공사 | (주)에이씨에스 | 3,859 | 1 | 건 | 23-07-06 | 26-04-30 | 97.5 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 토목 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 택지개발사업 조성공사(1, 4공구) 관리공사 | 에이치에스화성 주식회사 | 11,943 | 2,724.00 | 천㎡ | 23-07-07 | 26-06-06 | 84.78 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주시 시도1호선 확포장구간 전기공사 | 현대파워텍 주식회사 | 1,281 | 1 | 건 | 21-03-02 | 26-12-31 | 63.9 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 건축 | A25 | 양주회천(택) | 양주회천 A-25BL 아파트 건설공사 8공구 | 주식회사 금강주택 | 119,357 | 1,474.00 | 호 | 23-06-30 | 26-06-18 | 94.92 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 건축 | A26 | 양주회천(택) | (조달청)양주회천 A-26BL공동주택 건설공사 | 양우종합건설 주식회사 | 166,174 | 792 | 호 | 25-12-31 | 29-06-05 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 기계 | A25 | 양주회천(택) | 양주회천 A-25BL 아파트 소방시설공사 8공구 | 대상건설주식회사 | 8,639 | 1 | 건 | 23-10-25 | 26-06-18 | 88.82 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 기계 | A25 | 양주회천(택) | 양주회천 A-25BL 옥외기계설비공사 | 교림건설(주) | 2,528 | 1 | 건 | 25-05-12 | 26-05-19 | 91.5 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | A25 | 양주회천(택) | 양주회천 A-25BL 아파트 전기공사 8공구 | 두원이에프씨 주식회사 | 15,627 | 1 | 건 | 23-07-20 | 26-06-18 | 95.42 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | A25 | 양주회천(택) | 양주회천 A-25BL 아파트 정보통신공사 8공구(국임,영구1,474호) | 대보정보통신 주식회사 | 7,114 | 1 | 건 | 23-07-20 | 26-06-18 | 93.6 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 조경 | A25 | 양주회천(택) | 양주회천 A-25BL 아파트(국민1002호, 영구472호) 조경공사 | 주식회사 시티건설 | 5,682 | 1 | 건 | 25-09-08 | 29-06-23 | 94.92 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 토목 | XX | 양주회천(택) | 양주회천 택지개발사업 조성공사(3단계) | 극동건설 주식회사 | 96,697 | 1,157.00 | 천㎡ | 22-12-05 | 27-04-04 | 42.1 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 토목 | XX | 양주회천(택) | 양주회천 택지개발사업 조성공사(2단계) | 디엘건설 주식회사 | 116,235 | 2,111.00 | 천㎡ | 19-05-02 | 26-09-30 | 94.95 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | XX | 양주회천(택) | (긴급)양주회천 택지개발지구 2단계 공원등 전기공사 | 에스케이네트웍스서비스 주식회사 | 1,853 | 1 | 건 | 23-05-30 | 26-06-10 | 76.3 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | XX | 양주회천(택) | 양주회천 택지개발지구 2단계 도시기반 전기공사 | (주)신원이앤지 | 5,436 | 1 | 건 | 22-02-15 | 26-06-10 | 81.15 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | XX | 양주회천(택) | 양주회천(2단계) 스마트도시 정보통신공사 | 주식회사 대성엔이씨 | 6,040 | 1 | 건 | 22-01-03 | 26-06-10 | 81.25 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 조경 | XX | 양주회천(택) | 양주회천지구 택지개발사업 2단계 조경공사 1공구 | 대성베르힐건설 주식회사 | 25,526 | 1 | 건 | 22-08-29 | 28-06-10 | 71.98 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 조경 | XX | 양주회천(택) | 양주회천지구 택지개발사업 2단계 조경공사 2공구 | 남해종합건설 주식회사 | 15,410 | 1 | 건 | 22-10-18 | 28-06-10 | 69.28 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 구리갈매(09,보금4) | 구리갈매 소음저감시설 및 갈매사거리 보도육교 설치공사 | 주식회사 한반도건설 | 26,105 | 1 | 건 | 22-12-01 | 26-03-15 | 94.99 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 건축 | 02 | 문산선유5(05,국민) | 문산선유5 2BL 아파트 건설공사 6공구 | (주)서한 | 48,294 | 720 | 호 | 18-12-31 | 27-06-28 | 50 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | 02 | 문산선유5(05,국민) | 문산선유5 2BL 아파트 전기공사 6공구(국임,행복720호) | 주식회사 태양유니스 | 7,450 | 1 | 건 | 19-04-16 | 27-06-28 | 50.73 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | 02 | 문산선유5(05,국민) | 문산선유5 2BL 아파트 정보통신공사 6공구(국임,행복720호) | (주)영국전자 | 3,424 | 1 | 건 | 19-03-18 | 27-06-28 | 28.76 |
| 경기북부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 의정부고산(08,국민) | 의정부고산 공공주택지구 관리공사 | 주식회사 대광건영 | 10,504 | 1,301.70 | 천㎡ | 21-09-30 | 26-03-31 | 99.7 |
| 경기북부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 의정부고산(08,국민) | 의정부고산 공공주택지구 도시기반 전기 관리공사 | (주)한국해양기술 | 439 | 1 | 건 | 22-10-17 | 25-11-28 | 98 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 건축 | A-22 | 양주옥정(08,기)A-22 | (조달청)양주옥정 A-22BL 아파트 건설공사 1공구 | 경남기업(주) | 242,361 | 1,126.00 | 호 | 24-12-23 | 28-05-16 | 11.62 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 기계 | A-22 | 양주옥정(08,기)A-22 | 양주옥정 A-22BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 지에프에스 | 15,999 | 1 | 건 | 25-06-16 | 28-06-16 | 0.74 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | A-22 | 양주옥정(08,기)A-22 | 양주옥정 A-22BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 계명 | 19,324 | 1 | 건 | 25-06-07 | 28-06-16 | 2.14 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | A-22 | 양주옥정(08,기)A-22 | 양주옥정 A-22BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 이노뎁(주) | 9,453 | 1 | 건 | 25-06-07 | 28-06-16 | 2.33 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | A-1 | 하남감일(10,보금1) | 하남감일 공공주택지구 조성공사 | ㈜현대건설 | 127,352 | 1,686.00 | 천㎡ | 16-03-31 | 26-12-31 | 99.9 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 조경 | XX | 하남감일(10,보금1) | 하남감일 공공주택지구 조경공사 | 주식회사 건림원 | 35,545 | 1 | 건 | 19-06-03 | 26-12-31 | 98.4 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 전기/통신 | XX | 하남감일(10,보금1) | 하남감일 스마트도시 정보통신공사(2차) | 주식회사 에디넷 | 5,312 | 1 | 건 | 20-07-10 | 26-12-31 | 87.8 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남감일(10,보금1) | 하남감일 공공주택지구 주변도로 건설공사 | 주식회사 에스디종합토건 | 19,572 | 2.49 | km | 18-12-12 | 26-12-31 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 전기/통신 | XX | 하남감일(10,보금1) | 하남감일 공공주택지구 주변도로 전기공사 | (주)신양이엔씨 | 1,355 | 1 | km | 20-07-03 | 26-12-31 | 63.27 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남미사(09,보금3) | 황산~생태공원간 천호대로 확장 건설공사 관리공사 | 동양종합건설 주식회사 | 3,067 | 2.85 | km | 23-06-07 | 26-02-28 | 96 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | XX | 남양주진접2 | 남양주진접2 공공주택지구 송전선로 임시이설공사 | 합자회사 태성산업사 | 4,387 | 1 | 건 | 24-08-09 | 25-08-08 | 15.08 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 토목 | XX | 파주운정3 지구외도로 | 신도시 일산간 도로확장공사 | 보령종합건설 주식회사 | 17,441 | 3.62 | km | 22-10-01 | 26-05-31 | 68.87 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 토목 | XX | 파주운정3 지구외도로 | 지방도358호선(김포~관산간도로, 파주구간)건설공사 | 디엘건설 주식회사 | 137,425 | 1.54 | km | 22-08-25 | 26-08-24 | 36.96 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3 지구외도로 | 신도시 일산간 도로확장구간 도시기반 전기공사 | 주식회사 한보테크 | 1,661 | 1 | km | 24-02-02 | 26-05-31 | 36.2 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-2 | 고양장항 | 고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 | 대방건설(주) | 134,518 | 945 | 호 | 24-11-11 | 28-05-07 | 21.02 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-1 | 고양장항 | 고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 | 계룡건설산업 주식회사 | 165,591 | 869 | 호 | 25-02-25 | 27-12-18 | 18.93 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 기계 | S-1 | 고양장항 | 고양장항 S-1BL 아파트 소방시설공사 5공구 | (주)삼영기업 | 11,426 | 1 | 건 | 25-08-11 | 27-12-18 | 1.29 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 기계 | S-2 | 고양장항 | 고양장항 S-2BL 아파트 소방시설공사 6공구 | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 | 9,948 | 1 | 건 | 25-09-23 | 28-06-06 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-1 | 고양장항 | 고양장항 S-1BL 아파트 소방시설공사 5공구 | (주)삼영기업 | 11,426 | 1 | 건 | 25-08-11 | 27-12-18 | 0.03 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-1 | 고양장항 | 고양장항 S-1BL 아파트 전기공사 5공구 | 주식회사 태영건설 | 15,027 | 1 | 건 | 25-04-01 | 27-12-18 | 8.66 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-1 | 고양장항 | 고양장항 S-1BL 아파트 정보통신공사 5공구 | 주식회사 덕산 | 6,726 | 1 | 건 | 25-04-01 | 27-12-18 | 8.65 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-2 | 고양장항 | 고양장항 S-2BL 아파트 소방시설공사 6공구 | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 | 9,948 | 1 | 건 | 25-09-23 | 28-06-06 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-2 | 고양장항 | 고양장항 S-2BL 아파트 전기공사 6공구 | (주)지엔씨에너지 | 10,960 | 1 | 건 | 25-09-08 | 28-06-06 | 7.1 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-2 | 고양장항 | 고양장항 S-2BL 아파트 정보통신공사 6공구 (통합공임945호) | 주식회사 명신하이넷 | 6,191 | 1 | 건 | 25-09-08 | 28-06-06 | 0.18 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 조경 | A-2 | 고양장항 | 고양장항 A-2BL아파트(공분371호,행복279호) 조경공사 | 비엔에스조경건설주식회사 | 3,713 | 1 | 건 | 25-04-14 | 29-04-05 | 82.4 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양장항 | 고양장항 공공주택지구 조성공사 | (주)케이씨씨건설 | 106,373 | 1,562.00 | 천㎡ | 19-10-30 | 26-03-30 | 68.12 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양장항 | 고양장항 공공주택지구 공원등 전기공사 2공구 | (주)미래이앤씨 | 609 | 1 | 건 | 25-06-16 | 27-02-24 | 2 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양장항 | (긴급)고양장항 스마트도시 정보통신공사 | 한일통신 주식회사 | 8,723 | 1 | 건 | 23-12-18 | 26-04-17 | 77.97 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양장항 | 고양장항 공공주택지구 및 주변도로 도시기반 전기공사 | 효림기업 주식회사 | 6,869 | 1 | 건 | 22-11-21 | 26-04-30 | 56 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 조경 | XX | 고양장항 | 고양장항 공공주택지구 조경공사 2공구 | 상명건설 주식회사 | 13,756 | 1 | 건 | 25-03-25 | 29-01-25 | 4.53 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양장항 | 고양장항 지구외 도로 및 접속시설 개설공사 | 주식회사 삼양건설 | 22,355 | 2.94 | km | 21-01-22 | 26-07-31 | 71 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | B-1 | 남양주진접2 | (조달청)남양주진접2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구 | 디엘건설 주식회사 | 63,359 | 260 | 호 | 24-12-31 | 27-10-05 | 12.83 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-7 | 남양주진접2 | (조달청)남양주진접2 A-7BL 아파트 건설공사 6공구 | 동부건설 주식회사 | 136,363 | 710 | 호 | 24-12-31 | 28-06-20 | 8.55 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-4 | 남양주진접2 | (조달청)남양주진접2 A-4BL 아파트 건설공사 4공구 | 주식회사 대광건영 | 85,146 | 448 | 호 | 24-12-30 | 27-10-01 | 14.07 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-3 | 남양주진접2 | (조달청)남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 | (주)에이치제이중공업 | 73,342 | 366 | 호 | 25-05-31 | 28-02-06 | 9.63 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-1 | 남양주진접2 | (조달청)남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 | 일성건설(주) | 184,120 | 920 | 호 | 25-04-06 | 28-03-23 | 11.29 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-1BL 아파트 소방시설공사 | (주)에이치제이중공업 | 15,220 | 1 | 건 | 25-09-29 | 28-05-28 | 0.5 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-3 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-3BL 아파트 소방시설공사 | (합자)대선소방설비산업 | 5,580 | 1 | 건 | 25-12-22 | 28-04-13 | 0.41 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-4 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-4BL 아파트 소방시설공사 | 익전건설(주) | 6,782 | 1 | 건 | 25-10-22 | 28-01-31 | 1.69 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-7 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-7BL 아파트 소방시설공사 6공구 | 웰시스템(주) | 10,266 | 1 | 건 | 25-11-05 | 28-07-01 | 1.28 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | B-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 B-1BL 아파트 소방시설공사 2공구 | (주)성우에프씨 | 4,571 | 1 | 건 | 25-10-22 | 28-03-09 | 0.06 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-1BL 아파트 전기공사 5공구 | 현대로오텍(주) | 15,476 | 1 | 건 | 25-09-15 | 28-01-05 | 3.91 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-1BL 아파트 정보통신공사 5공구 (공분920호) | 승아전기(주) | 8,397 | 1 | 건 | 25-09-15 | 28-01-05 | 0.66 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-3 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-3BL 아파트 전기공사 3공구 (공분,행복366호) | 주식회사 컴피아 | 6,275 | 1 | 건 | 25-11-14 | 28-01-23 | 0.64 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-3 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-3BL 아파트 정보통신공사 3공구 (공분,행복366호) | 주식회사 비에스아이시스템 | 3,636 | 1 | 건 | 25-11-14 | 28-01-23 | 1.43 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-4 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-4BL 아파트 전기공사 4공구 (공분,행복448호) | 주식회사삼대에너지 | 7,240 | 1 | 건 | 25-08-21 | 27-10-31 | 1.78 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-4 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-4BL 아파트 정보통신공사 4공구 (공분,행복448호) | 주식회사 세이콘 | 4,019 | 1 | 건 | 25-08-21 | 27-10-31 | 3.21 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-7 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-7BL 아파트 전기공사 6공구 | 일진전기 주식회사 | 11,586 | 1 | 건 | 25-10-15 | 27-12-02 | 1.86 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-7 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A7BL 아파트 정보통신공사 6공구 (공분,공임710호) | 주식회사 대경바스컴 | 6,513 | 1 | 건 | 25-11-03 | 27-11-20 | 0.67 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | B-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 B-1BL 아파트 전기공사 2공구 (공분260호) | 주식회사동민전기통신 | 5,173 | 1 | 건 | 25-09-19 | 27-11-04 | 4.1 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | B-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 B-1BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분260호) | 주식회사 지원정보통신 | 2,836 | 1 | 건 | 25-09-19 | 27-11-04 | 1.48 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주진접2 | 남양주 진접2 공공주택지구 조성공사 | 금광기업 주식회사 | 89,048 | 1,292.47 | 천㎡ | 20-11-25 | 26-12-07 | 65.26 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주진접2 | 남양주진접2 공공주택지구 주변도로 건설공사 | 코오롱글로벌 주식회사 | 70,459 | 2.6 | km | 23-07-14 | 28-07-13 | 11.49 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | XX | 남양주진접2 | 남양주진접2 주변도로 전기공사 | 지원에너지 주식회사 | 3,546 | 1 | 건 | 24-09-30 | 28-08-31 | 13 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주양정역세권 | 남양주 양정역세권 도시개발사업 조성공사 | (주)에이치제이중공업 | 120,421 | 2,063.00 | 천㎡ | 24-02-05 | 29-05-04 | 8.12 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-1 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-1BL 아파트 건설공사 | 극동건설 주식회사 | 306,739 | 1,791.00 | 호 | 24-12-31 | 28-05-20 | 16.51 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-4 | 구리갈매역세권 | (조달청)구리갈매역세권 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 | 이수건설 주식회사 | 113,676 | 561 | 호 | 25-07-31 | 28-06-14 | 6.18 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-1 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-1BL 아파트 기계소방시설공사 | 주식회사 이에이테크놀로지 | 23,593 | 1 | 건 | 25-09-01 | 28-05-20 | 0.3 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-4 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-4BL 아파트 소방시설공사 | 주식회사 도아(到我) | 8,708 | 1 | 건 | 26-01-12 | 28-06-14 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-1 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-1BL 아파트 전기공사 | (주)창원기전 | 28,666 | 1 | 건 | 25-07-17 | 27-11-24 | 2.02 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-1 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-1BL 아파트 전기소방시설공사 | 주식회사 지음쏠라테크 | 7,031 | 1 | 건 | 25-09-01 | 28-05-20 | 2.5 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-1 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-1BL 아파트 정보통신공사 | 주식회사 덕산 | 10,926 | 1 | 건 | 25-07-31 | 27-11-24 | 5.01 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 공공주택지구 조성공사 | 금광기업 주식회사 | 77,841 | 798 | 천㎡ | 22-12-29 | 27-02-28 | 42.3 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 공공주택지구 지장물 철거공사 | 대운건설(주) | 10,255 | 1 | 건 | 21-08-01 | 26-08-31 | 98 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 토목 | XX | 동두천국가산단 | 동두천 국가산업단지 조성공사 | 주식회사 해송종합건설 | 16,693 | 266.75 | 천㎡ | 21-09-29 | 26-06-28 | 88.6 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 조경 | XX | 동두천국가산단 | 동두천 국가산업단지 조경공사 | 창인조경 | 1,890 | 1 | 건 | 25-07-21 | 28-08-20 | 3.17 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | A1 | 김포고촌2 | (조달청)김포고촌2 A1BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 까뮤이앤씨 | 105,169 | 350 | 호 | 24-12-31 | 27-06-29 | 9.5 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | A1 | 김포고촌2 | 김포고촌2 A1BL 아파트 전기공사 1공구 (공분,공임350호) | (주)우리전력 | 8,355 | 1 | 건 | 25-10-11 | 27-07-29 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | A1 | 김포고촌2 | 김포고촌2 A1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분,공임350호) | 주식회사 에스엠케이정보통신 | 4,269 | 1 | 건 | 25-10-11 | 27-07-29 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 김포고촌2 | 김포고촌2 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 세계전설 주식회사 | 531 | 1 | 건 | 24-03-04 | 25-08-17 | 95.2 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 김포고촌2 | 김포고촌2 공공주택지구 도시기반 정보통신공사 | 주식회사 신영통신 | 400 | 1 | 건 | 24-03-04 | 25-08-17 | 91 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 건축 | A3 | 의정부우정 | (조달청)의정부우정 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 | 대방건설(주) | 129,526 | 640 | 호 | 25-06-30 | 28-01-28 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 건축 | A2 | 의정부우정 | (조달청)의정부우정 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 | 남광토건 주식회사 | 106,238 | 463 | 호 | 25-06-30 | 28-05-15 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 건축 | A1 | 의정부우정 | (조달청)의정부우정 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 비에스한양 | 113,915 | 538 | 호 | 24-12-30 | 27-10-20 | 12.13 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 기계 | A1 | 의정부우정 | 의정부우정 A-1BL 아파트 소방시설공사 1공구 | (주)도원디에스 | 8,480 | 1 | 건 | 25-10-21 | 27-10-20 | 0.34 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | A1 | 의정부우정 | 의정부우정 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 온세이엔씨 | 9,395 | 1 | 건 | 25-01-03 | 28-02-01 | 2.1 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | A1 | 의정부우정 | 의정부우정 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분538호) | 케이씨티정보통신(주) | 5,300 | 1 | 건 | 25-07-31 | 28-01-02 | 0.66 |
| 경기북부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 의정부우정 | 의정부우정 공공주택지구 조성공사 | 주식회사 조은아이건설 | 32,037 | 511.9 | 천㎡ | 22-12-28 | 27-01-27 | 49 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-05 | 고양창릉 | 고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구 | 이수건설 주식회사 | 170,500 | 759 | 호 | 24-10-31 | 27-11-14 | 22.51 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | A-04 | 고양창릉 | 고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 | 신세계건설 주식회사 | 190,353 | 900 | 호 | 24-10-31 | 27-11-14 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-06 | 고양창릉 | 고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구 | 주식회사 반도건설 | 112,068 | 430 | 호 | 24-10-31 | 27-10-13 | 25.29 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-02 | 고양창릉 | 고양창릉 S-2BL 아파트 건설공사 4공구 | (주)라인건설 | 243,729 | 1,057.00 | 호 | 25-09-30 | 29-06-07 | 0.63 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 기계 | A-04 | 고양창릉 | 고양창릉 A-4BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 三和建業 株式會社 | 12,937 | 1 | 건 | 25-08-04 | 27-11-14 | 5.7 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 기계 | S-05 | 고양창릉 | 고양창릉 S-5BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 일성건설(주) | 10,878 | 1 | 건 | 25-07-30 | 27-11-14 | 3.5 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 기계 | S-06 | 고양창릉 | 고양창릉 S-6BL 아파트 소방시설공사 | 주식회사 호성기건 | 7,490 | 1 | 건 | 25-08-12 | 27-10-13 | 6 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | A-04 | 고양창릉 | 고양창릉 A-4BL 아파트 전기공사 1공구 | 효진 주식회사 | 14,664 | 1 | 건 | 25-06-11 | 27-11-14 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | A-04 | 고양창릉 | 고양창릉 A-4BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분,행복 900호) | 하나정보통신 주식회사 | 8,492 | 1 | 건 | 25-06-11 | 27-11-14 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-05 | 고양창릉 | 고양창릉 S-5BL 아파트 전기공사 2공구 | 영일전설주식회사 | 12,632 | 1 | 건 | 25-06-18 | 27-11-14 | 0 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-05 | 고양창릉 | 고양창릉 S-5BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분759호) | 주식회사 광신전설 | 7,205 | 1 | 건 | 25-06-18 | 27-11-14 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-06 | 고양창릉 | 고양창릉 S-6BL 아파트 전기공사 3공구 | 대원전기(주) | 8,109 | 1 | 건 | 25-06-24 | 27-10-13 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-06 | 고양창릉 | 고양창릉 S-6BL 아파트 정보통신공사 3공구(공분 430호) | 주식회사 유영정보통신 | 4,560 | 1 | 건 | 25-06-24 | 27-10-13 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양창릉 | 고양창릉 공공주택지구 조성공사 2공구 | 주식회사 포스코이앤씨 | 118,480 | 1,650.00 | 천㎡ | 25-03-17 | 30-06-16 | 2.75 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양창릉 | 고양창릉 공공주택지구 조성공사 1공구 | 극동건설 주식회사 | 157,611 | 2,290.00 | 천㎡ | 23-05-30 | 28-09-29 | 23.67 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양창릉 | 고양창릉 공공주택지구 도시기반 전기공사 1공구 | 유한회사 주성산업 | 5,454 | 1 | 건 | 26-01-05 | 28-12-05 | 1 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양탄현공원 | 고양탄현 공공주택지구 조성공사 | 三參綜合建設 株式會社 | 13,671 | 422 | 천㎡ | 25-04-07 | 29-07-06 | 16.54 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-01 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 대광건영 | 124,789 | 629 | 호 | 24-12-31 | 27-09-27 | 4.41 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-24 | 남양주왕숙 | (조달청)남양주왕숙 A-24BL 아파트 건설공사 4공구 | 주식회사 대광건영 | 120,601 | 589 | 호 | 24-12-31 | 27-10-05 | 1.71 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-02 | 남양주왕숙 | (조달청)남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 | 계룡건설산업 주식회사 | 116,341 | 608 | 호 | 24-12-31 | 27-10-14 | 6.73 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-03 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 | (주)대우건설 | 75,099 | 428 | 호 | 24-12-31 | 27-08-06 | 12.39 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | B-17 | 남양주왕숙 | (조달청)남양주왕숙 B-17BL 아파트 건설공사 3공구 | (주)라인건설 | 120,285 | 491 | 호 | 24-12-31 | 27-10-10 | 1.87 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | B-01 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 B-1BL 아파트 건설공사 6공구 | (주)대우건설 | 150,764 | 560 | 호 | 24-12-31 | 27-11-17 | 15.11 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | B-02 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 B-2BL 아파트 건설공사 5공구 | (주)대우건설 | 147,125 | 587 | 호 | 24-12-31 | 27-12-17 | 19.14 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-02 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 일메테크(주) | 8,917 | 1 | 건 | 25-10-29 | 28-06-14 | 3 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-02 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A2BL 아파트 전기공사 2공구 | 미래이앤시 주식회사 | 9,957 | 1 | 건 | 25-08-20 | 27-11-14 | 1.8 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-02 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A2BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,행복608호) | 주식회사 오스코 | 5,441 | 1 | 건 | 25-07-26 | 27-11-14 | 0.35 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-01 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-1BL 아파트 소방시설공사 1공구 | (주)일우엠이씨 | 8,736 | 1 | 건 | 25-10-13 | 28-06-01 | 0.1 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-01 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 | (주)세진엔지니어링 | 10,801 | 1 | 건 | 25-09-01 | 27-10-27 | 2 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-01 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분629호) | 주식회사 비포시스템 | 5,830 | 1 | 건 | 25-07-20 | 27-10-27 | 0.08 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙지구 조성공사 1공구 건축물 해체공사 | 현대이엔티 주식회사 | 1,572 | 1 | 천㎡ | 23-12-18 | 26-12-17 | 91 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 3공구 | 금광기업 주식회사 | 151,733 | 1,356.00 | 천㎡ | 23-06-28 | 28-06-27 | 11.2 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 1공구 | 현대건설 주식회사 | 50,135 | 929 | 천㎡ | 23-07-18 | 28-04-18 | 17.52 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 건축물 해체 공사 (주민생계조합분) | 왕숙토건 주식회사 | 614 | 0 | 천㎡ | 24-07-29 | 27-07-20 | 45 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 2공구 | 금광기업 주식회사 | 98,251 | 1,931.00 | 천㎡ | 24-12-30 | 30-03-05 | 3.16 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 건축물 해체 공사 (주민생계조합 2차분) | 왕숙토건 주식회사 | 9,773 | 0 | 천㎡ | 25-05-21 | 27-07-20 | 10 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 석면해체· 제거공사 | 티피기업 주식회사 | 402 | 1 | 천㎡ | 23-08-01 | 26-07-31 | 80 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 국도47호선 이설(지하화) 공사 | 현대건설 주식회사 | 1,086,700 | 6.4 | km | 23-12-27 | 28-10-26 | 9.6 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 지구 조성공사 2공구 및 국도47호선 이설구간 건축물 해체 공사 | 주식회사 알엠건설 | 6,640 | 0 |  | 24-07-31 | 27-01-31 | 38.9 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 야생수목이식 및 벌목공사 | (주)신림조경 | 2,262 | 1 | 건 | 23-01-09 | 28-12-10 | 70 |
| 경기북부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A11 | 하남교산 | 하남교산 A-2BL 공공주택 건설사업 | ㈜대우건설 | 559,796 | 1,115.00 | 호 | 24-10-30 | 27-07-31 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 | 하남교산 공공주택지구 지장물 해체 공사 (3-2공구) | 주민생계 주식회사 | 7,175 | 0 | 천㎡ | 24-11-25 | 26-11-25 | 30.65 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 | 하남교산 공공주택지구 지장물 해체공사 (4공구) | (주)대양기초 | 4,466 | 0 | 천㎡ | 25-01-06 | 27-01-04 | 36.98 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 | 하남교산 공공주택지구 지장물 해체공사(2공구) | 주식회사삼학건설 | 4,729 | 1,178.00 | 천㎡ | 23-08-30 | 26-08-29 | 44 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 | 하남교산 공공주택지구 지장물 해체공사(3-1공구) | 그린드림건설(주) | 7,918 | 827 | 천㎡ | 23-10-04 | 26-10-03 | 36 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 | (긴급)하남교산 공공주택지구 가설울타리 설치공사(2공구) | 소양건설 주식회사 | 788 | 0 | 천㎡ | 23-07-18 | 26-12-31 | 27 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A03 | 남양주왕숙2 | (조달청)남양주왕숙2 A-3BL 아파트 건설공사 1공구 | 일성건설(주) | 153,251 | 686 | 호 | 25-12-31 | 29-02-09 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙2 | 남양주왕숙2 공공주택지구 조성공사 2공구 | (주)서한 | 38,342 | 691 | 천㎡ | 24-10-28 | 29-12-08 | 7.8 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙2 | 남양주왕숙2 공공주택지구 조성공사 1공구 | 대보건설(주) | 111,005 | 1,236.14 | 천㎡ | 23-06-28 | 28-07-27 | 7.06 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙2 | 남양주왕숙2 공공주택지구 야생수목이식 및 벌목공사(재선충병 방제공사 포함) | 푸른조경 주식회사 | 1,642 | 1 | 천㎡ | 22-11-18 | 28-11-17 | 36.5 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남광암 | 하남교산 광암 기업이전단지 조성공사 | 케이아이건설 주식회사 | 15,412 | 285.368 | 천㎡ | 24-10-28 | 28-06-27 | 4.8 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산송정(간선지구) | 울산송정 산업로 입체화(지하차도) 및 접속도로 개설공사 | 극동건설 주식회사 | 39,121 | 0.86 | km | 18-09-14 | 26-05-24 | 71.5 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산송정(간선지구) | 울산송정 산업로 입체화(지하차도) 및 접속도로 전기공사 | 주식회사 원광전기 | 1,065 | 1 | km | 18-11-01 | 26-05-24 | 42 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 건축 | A5 | 부산명지 | (조달청)부산명지 A-5BL 아파트 건설공사 2공구 | 이수건설 주식회사 | 299,498 | 1,305.00 | 호 | 24-12-31 | 28-02-27 | 0 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 부산명지 | 부산진해 경제자유구역 명지지구 개발사업 조경공사 3-1공구 | 주식회사 서원이앤씨 | 10,973 | 1 | 건 | 17-12-12 | 28-12-31 | 73.5 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 부산명지 | 부산진해 경제자유구역 명지지구 개발사업 조경공사 3-2공구 | 신도종합건설(주) | 17,217 | 1 | 건 | 17-12-12 | 28-12-31 | 60.99 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산효문 | 울산미포국가산업단지(효문공단) 공장용지 조성사업 조성공사 | 주식회사 씨에이건설그룹 | 23,882 | 374 | 천㎡ | 17-12-19 | 26-08-31 | 90.9 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산효문 | 울산미포 국가산업단지(효문공단) 전기공사 | 주식회사 이로 | 1,116 | 1 | 건 | 20-12-01 | 26-08-31 | 20 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 조경 | XX | 울산효문 | 울산미포 국가산업단지(효문공단) 공장용지 조경공사 | 주식회사 에코조경 | 1,131 | 1 | 건 | 21-01-18 | 26-10-18 | 0 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 조경 | 01 | 부산범천2 | 부산범천2 주거환경 개선사업 아파트(공분/공임 498호) 조경공사 | 주식회사 초록종합건설 | 2,403 | 1 | 건 | 24-01-02 | 27-12-20 | 95 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 부산만덕5(06,주환1) | (긴급)부산만덕5 우회도로(중로3-422호선) 2구간 개설공사 | (주)우림건설 | 2,093 | 0.25 | km | 23-03-20 | 26-03-31 | 87 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 부산만덕5(06,주환1) | 도시계획시설 중로 3-422호선(사기마을) 2구간 도시기반 전기공사 | 주식회사 웅진통신 | 109 | 1 | 건 | 25-06-02 | 26-03-31 | 70 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 건축 | 01 | 부산문현2(08,주환) | 부산문현2 민간공동 주거환경개선사업 | 주식회사 대우건설 | 1,375,280 | 960 | 호 | 20-12-16 | 26-12-31 | 30 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A-10 | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 A-10BL 아파트 건설공사 8공구 | 양우종합건설 주식회사 | 166,958 | 873 | 호 | 25-05-30 | 27-12-20 | 9.76 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A-1 | 울산다운2(08,국민) | (조달청)울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 건설공사 | 株式會社 모아住宅産業 | 18,979 | 144 | 호 | 25-05-30 | 27-09-18 | 9.65 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A-7 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 건설공사 | 대방건설(주) | 47,577 | 700 | 호 | 24-08-20 | 26-10-22 | 46.8 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 건설공사 | 대방건설(주) | 30,903 | 388 | 호 | 24-08-20 | 26-10-22 | 52.71 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL 및 A-7BL 아파트 가스시설공사 | 주식회사 금주이엔씨 | 547 | 1 | 건 | 25-11-17 | 26-11-16 | 9.09 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-7 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL 및 A-7BL 아파트 가스시설공사 | 주식회사 금주이엔씨 | 1,003 | 1 | 건 | 25-11-17 | 26-11-16 | 8.8 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL,A-7BL 울산매곡 1BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 현대소방설비(주) | 2,443 | 1 | 건 | 24-08-30 | 26-10-25 | 62.25 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-7 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL,A-7BL 울산매곡 1BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 현대소방설비(주) | 4,247 | 1 | 건 | 24-08-30 | 26-10-25 | 66.05 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 전기공사 1공구 | (주)대아전력 | 3,243 | 1 | 건 | 24-10-22 | 26-10-22 | 35.15 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-7 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 전기공사 1공구 | (주)대아전력 | 5,843 | 1 | 건 | 24-10-22 | 26-10-22 | 30.55 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 좋은인프라 | 1,787 | 1 | 건 | 24-11-01 | 26-10-22 | 29.49 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-7 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 좋은인프라 | 2,982 | 1 | 건 | 24-11-01 | 26-10-22 | 24.52 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 조경 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2지구 A-4BL 공동주택(행복·국임 388호) 조경공사 | 우전개발주식회사 | 1,522 | 1 | 건 | 26-01-05 | 29-12-27 | 0 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-2 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1 및 A-2BL 아파트 소방시설공사 | 진성산업개발 주식회사 | 4,445 | 1 | 건 | 25-12-08 | 27-10-19 | 0.1 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-1 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1 및 A-2BL 아파트 소방시설공사 | 진성산업개발 주식회사 | 1,188 | 1 | 건 | 25-12-08 | 27-10-19 | 0.1 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-10 | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 A-10BL 아파트 소방시설공사 8공구 | 주식회사 신보 | 13,546 | 1 | 건 | 25-12-10 | 27-12-20 | 0 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-1 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 전기공사 | 엠케이전기 주식회사 | 1,716 | 1 | 건 | 25-07-01 | 27-10-19 | 3.32 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-2 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 전기공사 | 엠케이전기 주식회사 | 4,603 | 1 | 건 | 25-07-01 | 27-10-19 | 2.95 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-1 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 정보통신공사 (영구, 통합공임560호) | 주식회사 우리아이티 | 1,129 | 1 | 건 | 25-07-01 | 27-10-19 | 1.03 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-2 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 정보통신공사 (영구, 통합공임560호) | 주식회사 우리아이티 | 2,465 | 1 | 건 | 25-07-01 | 27-10-19 | 0.68 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-10 | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 A10BL 아파트 전기공사 8공구 | 주식회사 에스비일렉트릭 | 14,200 | 1 | 건 | 25-09-10 | 28-05-08 | 0.2 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-10 | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 A10BL 아파트 정보통신공사 8공구 | 혜윰이엔씨 주식회사 | 7,295 | 1 | 건 | 25-09-10 | 28-05-08 | 0.37 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A-2 | 울산다운2(08,국민) | (조달청)울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 건설공사 | 株式會社 모아住宅産業 | 45,106 | 412 | 건 | 25-05-30 | 27-09-18 | 8.52 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 조성공사 2공구 | 대보건설(주) | 57,779 | 757 | 천㎡ | 18-12-28 | 26-03-27 | 91.04 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 조성공사 1공구 | 두산에너빌리티 주식회사 | 48,351 | 1,108.00 | 천㎡ | 18-12-28 | 26-03-27 | 83.62 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 얼라이드 시스템 | 4,220 | 1 | 건 | 21-12-29 | 26-03-27 | 57 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 도시시설물 및 생태통로 전기공사 | 주식회사 연호전기 | 1,062 | 1 | 건 | 24-04-22 | 26-03-27 | 60 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 지장송전선로 이설공사 | 대일전기 주식회사 | 9,208 | 1 | 건 | 24-04-01 | 26-12-12 | 40 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 스마트도시 정보통신공사 | (주)제일정보통신 | 4,358 | 1 | 건 | 24-02-15 | 26-03-27 | 27 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 조경 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 조경공사 1공구 | 주식회사 시티종합건설 | 19,054 | 1 | 건 | 25-04-01 | 29-03-31 | 7 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 부산명지2단계 | 부산진해경제자유구역 명지지구 2단계 1공구 조성공사 | 디엘건설 주식회사 | 114,763 | 1,117.69 | 천㎡ | 21-10-18 | 28-04-17 | 67.28 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 부산명지2단계 | 부산진해 경제자유구역 명지지구 2단계 2공구 조성공사 | (주)에이치제이중공업 | 96,336 | 950.67 | 천㎡ | 24-05-02 | 30-03-01 | 56.13 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A1 | 울산태화강변 | [(105079) 울산태화강변]울산태화강변 A-1BL 및 부산모라 아파트 건설공사 | 일성건설(주) | 36,328 | 324 | 호 | 24-12-30 | 27-10-13 | 35.92 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A2 | 울산태화강변 | (조달청)울산태화강변 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 | (주)서해종합건설 | 98,506 | 435 | 호 | 24-12-30 | 27-04-20 | 18.54 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A1 | 울산태화강변 | [(105079) 울산태화강변]울산태화강변 A-1BL 및 부산모라 아파트 소방시설공사 | 주식회사 대웅전기 | 2,358 | 1 | 건 | 25-06-13 | 27-11-12 | 15.21 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A1 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-1BL 아파트 가스시설공사 | 진원설비주식회사 | 544 | 1 | 건 | 26-01-26 | 27-01-24 | 0.2 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A2 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구 | (주)명신화이어이엔지 | 7,610 | 1 | 건 | 25-09-02 | 27-06-20 | 5.3 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A1 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 (영구,행복324호) | 영진 주식회사 | 3,488 | 1 | 건 | 25-04-07 | 27-01-24 | 23 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A1 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (영구,행복324호) | 유비넷주식회사 | 1,815 | 1 | 건 | 25-04-07 | 26-12-17 | 14.83 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A2 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-2BL 아파트 전기공사 2공구(공분,공임435호) | 주식회사 우진이앤씨 | 7,998 | 1 | 건 | 25-05-29 | 27-07-30 | 3.35 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A2 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-2BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,공임435호) | 주식회사 이앤엠테크 | 3,971 | 1 | 건 | 25-05-29 | 27-05-21 | 2.29 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산태화강변 | 울산태화강변 공공주택지구 조성공사 | 금록토건 주식회사 | 12,398 | 139 | 천㎡ | 21-10-29 | 26-09-28 | 78.3 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산태화강변 | 울산태화강변 공공주택지구 도시기반 전기공사 | (주)신광전기 | 630 | 1 | 건 | 24-08-18 | 26-09-28 | 15 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산태화강변 | 울산태화강변 스마트도시 정보통신공사 | 파란정보통신 주식회사 | 666 | 1 | 건 | 24-08-19 | 26-09-28 | 15 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산장현 | 울산장현 도시첨단산업단지 조성공사 | (주)미래종합건설 | 24,253 | 315.7 | 천㎡ | 25-09-08 | 29-05-07 | 3.67 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 부산강동(국유지) | 부산강동 공공주택지구 조성공사 | 대아이앤씨 주식회사 | 10,398 | 173.344 | 천㎡ | 22-10-27 | 26-02-26 | 0 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산다운2(간선지구) | 울산다운2 지구외 연결도로(대로3-92호선) 개설공사 | 주식회사 믿음 | 5,521 | 0.58 | km | 25-05-09 | 27-02-08 | 22 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 부산모라(복합,행복주택) | [(105468) 부산모라(복합,행복주택)]울산태화강변 A-1BL 및 부산모라 아파트 건설공사 | 일성건설(주) | 22,573 | 94 | 호 | 24-12-30 | 27-10-13 | 22.16 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 부산모라(복합,행복주택) | 부산모라 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 홍익건전 | 1,592 | 1 | 건 | 25-07-21 | 27-11-12 | 0.2 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 건축 | A1 | 부산강동 A1BL | 부산강동 A1BL 공공주택 건설공사 1공구 | 경남기업(주) | 83,807 | 516 | 호 | 25-06-30 | 28-04-21 | 0 |
| 강원지역본부 | 원주 | 건축 | A-2 | 원주무실 | [(104929) 원주무실](조달청)원주무실A-2BL 및 강원삼척(마을정비형) 아파트 건설공사 | 대방산업개발주식회사 | 129,834 | 560 | 호 | 24-12-27 | 27-12-22 | 26.55 |
| 강원지역본부 | 원주권 | 건축 | A-1 | 원주무실 | [(104929) 원주무실](조달청)원주무실 A-1BL 및 화천화천 공동주택 건설공사 | 주식회사 반도건설 | 122,874 | 580 | 호 | 24-12-26 | 27-12-21 | 0 |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | A-1 | 원주무실 | [(104929) 원주무실]원주무실 A-1BL 및 화천화천 아파트 소방시설공사 | 중원엔지니어링주식회사 | 8,374 | 1 | 건 | 25-09-17 | 27-11-27 | 3.75 |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | A-2 | 원주무실 | [(104929) 원주무실]원주무실 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 환경이엔지(주) | 8,842 | 1 | 건 | 25-09-02 | 28-02-12 | 2.85 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | A-2 | 원주무실 | 원주무실 A-2BL 공동주택 전기공사 2공구 | 신신이앤씨주식회사 | 10,272 | 1 | 건 | 25-05-14 | 28-01-21 | 6.86 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | A-2 | 원주무실 | 원주무실 A-2BL 공동주택 정보통신공사 2공구 | 지에스네트웍스 주식회사 | 5,012 | 1 | 건 | 25-08-13 | 28-01-21 | 5.54 |
| 강원지역본부 | 원주 | 조경 | XX | 원주무실 | 원주무실 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조경공사 | 주식회사 조경힐링스 | 4,554 | 1 | 건 | 25-08-01 | 28-09-05 | 11 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | XX | 원주무실 | 원주무실 스마트도시 정보통신공사 | 주식회사 유수 | 755 | 1 | 건 | 24-11-04 | 26-02-13 | 96 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | XX | 원주무실 | 원주무실 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사 | 삼보이앤씨주식회사 | 379 | 1 | 건 | 24-09-01 | 26-03-01 | 99.9 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | XX | 원주무실 | 원주무실 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사 | 삼보이앤씨주식회사 | 379 | 1 | 건 | 24-09-01 | 26-03-01 | 99.9 |
| 강원지역본부 | 원주 | 건축 | 1 | 강원횡성(마을정비형) | [(105207) 강원횡성(마을정비형)]강원횡성 및 횡성우천2 아파트 건설공사 1공구 | 남진건설 주식회사 | 9,103 | 60 | 호 | 24-06-21 | 26-09-21 | 27.5 |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | 1 | 강원횡성(마을정비형) | [(105207) 강원횡성(마을정비형)]강원횡성 및 횡성우천2 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 이지스 | 192 | 1 | 건 | 25-09-14 | 27-06-17 | 8.12 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 토목 | 01 | 캠퍼스 혁신파크(강원대) | 강원대 캠퍼스 혁신파크 HUB동 건설공사(잔여공사) | 동우건설 주식회사 | 30,307 | 1 | 건 | 24-10-28 | 29-06-11 | 84.39 |
| 강원지역본부 | 원주 | 건축 | 1 | 정선사북(행복) | 정선사북 아파트 건설공사 1공구 | 남진건설 주식회사 | 21,065 | 150 | 호 | 24-06-01 | 26-11-20 | 47.96 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | 1 | 정선사북(행복) | 정선사북 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 현대기전 | 1,014 | 1 | 건 | 24-04-11 | 26-05-10 | 21.8 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | 1 | 정선사북(행복) | 정선사북 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 케이솔라 | 1,921 | 1 | 건 | 24-04-11 | 26-05-10 | 29.5 |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | 1 | 정선사북(행복) | 정선사북 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 두산전기 | 1,538 | 1 | 건 | 25-02-17 | 26-11-20 | 23.9 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 강원지역본부 | 영동권 | 건축 | 1 | 동해천곡(고령자) | 동해천곡 고령자복지주택 건설공사 1공구 | 선원건설 주식회사 | 40,443 | 402 | 호 | 23-09-30 | 27-05-31 | 31 |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | 1 | 동해천곡(고령자) | 동해천곡 고령자복지주택 소방시설공사 1공구 | 現代電設 株式會社 | 2,975 | 1 | 건 | 25-08-18 | 27-05-31 | 3.1 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | 1 | 동해천곡(고령자) | 동해천곡 고령자복지주택 전기공사 1공구 | 주식회사 풍성 | 3,452 | 1 | 건 | 24-09-30 | 26-06-15 | 3.07 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | 1 | 동해천곡(고령자) | 동해천곡 고령자복지주택 정보통신공사 1공구 | 주식회사 광파통신 | 1,826 | 1 | 건 | 24-09-30 | 26-06-15 | 1.93 |
| 강원지역본부 | 춘천 | 건축 | 1 | 강원인제 | 강원인제, 강원정선2 및 평창장평 아파트 건설공사 | 남해종합건설 주식회사 | 34,002 | 65 | 호 | 25-12-31 | 27-10-14 | 0 |
| 강원지역본부 | 원주 | 건축 | 1 | 횡성우천2(행복) | [(105500) 횡성우천2(행복)]강원횡성 및 횡성우천2 아파트 건설공사 1공구 | 남진건설 주식회사 | 12,033 | 80 | 호 | 24-06-21 | 26-09-21 | 21.28 |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | 1 | 횡성우천2(행복) | [(105500) 횡성우천2(행복)]강원횡성 및 횡성우천2 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 이지스 | 838 | 1 | 건 | 25-09-14 | 27-06-17 | 7.11 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 건축 | 1 | 철원갈말2 | 철원갈말2 행복주택 건설공사 1공구 | 승전종합건설 주식회사 | 18,243 | 96 | 호 | 24-08-30 | 27-08-01 | 29.94 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 전기/통신 | 1 | 철원갈말2 | 철원갈말2 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 통인 | 872 | 1 | 건 | 25-03-17 | 27-08-02 | 3.6 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 전기/통신 | 1 | 철원갈말2 | 철원갈말2 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 우일전력 | 1,776 | 1 | 건 | 25-03-17 | 27-01-06 | 18.31 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 건축 | 1 | 인제서화(고령자) | [(105590) 인제서화(고령자)]대구국가산단 A7-1BL 및 인제서화 아파트 건설공사 1공구 | 일성건설(주) | 11,311 | 80 | 호 | 24-10-07 | 27-05-01 | 46.73 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 기계 | 1 | 인제서화(고령자) | 인제서화 고령자 복지주택 소방시설공사 1공구 | (주)에프이씨방재 | 825 | 1 | 건 | 25-01-16 | 26-12-22 | 25.5 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 전기/통신 | 1 | 인제서화(고령자) | 인제서화 아파트 전기공사 1공구 | 서울전기(주) | 1,099 | 1 | 건 | 25-02-01 | 26-10-30 | 42.1 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 전기/통신 | 1 | 인제서화(고령자) | 인제서화 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 누리넷 | 737 | 1 | 건 | 25-02-01 | 26-10-30 | 40.9 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 건축 | 1 | 화천화천(복합개발) | [(105608) 화천화천(복합개발)](조달청)원주무실 A-1BL 및 화천화천 공동주택 건설공사 | 주식회사 반도건설 | 15,832 | 72 | 호 | 24-12-26 | 27-12-21 | 24.55 |
| 강원지역본부 | 원주 | 건축 | 1 | 평창장평(고령자) | 강원인제, 강원정선2 및 평창장평 아파트 건설공사 | 남해종합건설 주식회사 | 34,002 | 68 | 호 | 25-12-31 | 27-10-14 | 0 |
| 충북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 청주율량2(간선지구) | 청주율량2 상리고가차도 건설공사 | 신세계건설 주식회사 | 23,230 | 0.8 | km | 24-03-07 | 28-06-26 | 5 |
| 충북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 남청주현도 | 남청주 현도일반산업단지 조성공사 | 주식회사 대우건설 | 67,515 | 1,051.00 | 천㎡ | 20-06-24 | 26-06-23 | 85.5 |
| 충북지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 남청주현도 | 남청주현도 일반산업단지 조경공사 | 태평양이앤씨 주식회사 | 12,019 | 1 | 건 | 24-04-30 | 28-10-21 | 21.06 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 남청주현도 | [(102636) 남청주현도]남청주 현도일반산단 공원, 청주율량2 상리고가차도 및 충북혁신 도시첨단(2)산단 전기공사 | 주식회사 화영산전 | 416 | 1 | 건 | 24-04-15 | 27-07-29 | 23.8 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 남청주현도 | 남청주 현도일반산업단지 및 주변도로 도시기반 전기공사 | 주식회사 청라기전 | 2,832 | 1 | 건 | 23-11-15 | 26-06-23 | 83.04 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 남청주현도 | 남청주 현도일반산업단지 스마트도시 정보통신공사 | 더산테크주식회사 | 1,271 | 1 | 건 | 24-07-15 | 26-06-30 | 45.89 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 충북혁신도시 | [(102644) 충북혁신도시]청주율량2 상리고가차도 및 충북혁신 도시첨단(2)산단 정보통신공사 | 주식회사 대영음향정보통신 | 185 | 1 | 건 | 24-04-15 | 27-07-29 | 45 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 충북혁신도시 | [(102644) 충북혁신도시]남청주 현도일반산단 공원, 청주율량2 상리고가차도 및 충북혁신 도시첨단(2)산단 전기공사 | 주식회사 화영산전 | 168 | 1 | 건 | 24-04-15 | 27-07-29 | 6.59 |
| 충북지역본부 | 충북중부권사업소 | 건축 | B1 | 청주지북(뉴스테이) | [(104916) 청주지북(뉴스테이)](조달청)청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 건설공사 | 디엘건설 주식회사 | 222,388 | 1,140.00 | 호 | 24-12-31 | 27-12-31 | 24.12 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | B1 | 청주지북(뉴스테이) | [(104916) 청주지북(뉴스테이)]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 정보통신공사 | 에이스건설 주식회사 | 9,505 | 1 | 건 | 25-05-21 | 28-01-30 | 1.5 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | B1 | 청주지북(뉴스테이) | [(104916) 청주지북(뉴스테이)]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 전기공사 | 도원이엔아이(주) | 18,662 | 1 | 건 | 25-05-21 | 28-01-30 | 3.8 |
| 충북지역본부 | 본부 | 기계 | B1 | 청주지북(뉴스테이) | [(104916) 청주지북(뉴스테이)]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 소방시설공사 | 덕신건업 주식회사 | 15,297 | 1 | 건 | 25-07-14 | 28-01-30 | 1.38 |
| 충북지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 청주지북(뉴스테이) | 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조경공사 | (주)대화 | 8,875 | 1 | 건 | 23-07-10 | 27-06-10 | 99 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 청주지북(뉴스테이) | 청주지북 스마트도시 정보통신공사 | (주)광운정보 | 925 | 1 | 건 | 24-04-09 | 26-05-25 | 27.2 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 청주지북(뉴스테이) | 청주지북 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 원광전기 | 2,559 | 1 | 건 | 23-01-18 | 26-05-25 | 69.57 |
| 충북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 청주지북(뉴스테이) | 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 관리공사 | 다우건설 주식회사 | 1,784 | 457 | 천㎡ | 24-12-02 | 26-05-31 | 86.16 |
| 충북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 청주지북(뉴스테이) | 청주지북 지구외도로 건설공사(단재로확장) | 大慈開發 株式會社 | 3,796 | 0.8 | km | 23-01-31 | 26-11-15 | 50.7 |
| 충북지역본부 | 충북중부권사업소 | 건축 | A1 | 청주내덕(행복) | 청주내덕 공동주택 건설공사 1공구 | 주식회사 새늘 | 14,442 | 80 | 호 | 23-12-19 | 26-06-06 | 88.46 |
| 충북지역본부 | 본부 | 조경 | A1 | 청주내덕(행복) | 청주내덕 아파트(통공임 80호) 조경공사 | 리산건설 주식회사 | 435 | 1 | 건 | 25-11-24 | 29-06-06 | 0 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A1 | 청주내덕(행복) | 청주내덕 공동주택 정보통신공사 1공구(통합공임 80호) | 하나통신 | 765 | 1 | 건 | 24-05-13 | 26-06-06 | 60.5 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A1 | 청주내덕(행복) | 청주내덕 공동주택 전기공사 1공구(통합공임 80호) | 주식회사 광진 | 1,332 | 1 | 건 | 24-05-13 | 26-06-06 | 80.32 |
| 충북지역본부 | 본부 | 기계 | A1 | 청주내덕(행복) | 청주내덕 공동주택 소방시설공사 1공구 | 주식회사 시온전력 | 330 | 1 | 건 | 24-10-31 | 26-06-06 | 82.35 |
| 충북지역본부 | 본부 | 기계 | A1 | 청주내덕(행복) | 청주내덕 공동주택 가스시설공사 | 주식회사 연일이엔지 | 150 | 1 | 건 | 25-08-11 | 26-06-06 | 52.48 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 건축 | 1 | 충북혁신(클러스터) | [(105605) 충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터) 및 제천서부 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 태왕이앤씨 | 43,998 | 300 | 호 | 24-09-30 | 27-07-09 | 29.52 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | 1 | 충북혁신(클러스터) | [(105605) 충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터), 제천서부 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 대은기전 | 1,885 | 1 | 건 | 25-02-22 | 27-07-09 | 2.64 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | 1 | 충북혁신(클러스터) | [(105605) 충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터), 제천서부 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 이지전기통신 | 3,629 | 1 | 건 | 25-02-22 | 27-07-09 | 2.36 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 기계 | 1 | 충북혁신(클러스터) | [(105605) 충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터) 및 제천서부 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 뉴탑이앤지 | 2,649 | 1 | 건 | 25-05-28 | 27-07-09 | 3.98 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 건축 | 1 | 제천서부 | [(105625) 제천서부]충북혁신(클러스터) 및 제천서부 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 태왕이앤씨 | 12,982 | 42 | 호 | 24-09-30 | 27-07-09 | 37.91 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | 1 | 제천서부 | [(105625) 제천서부]충북혁신(클러스터), 제천서부 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 대은기전 | 609 | 1 | 건 | 25-02-22 | 27-07-09 | 8.3 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | 1 | 제천서부 | [(105625) 제천서부]충북혁신(클러스터), 제천서부 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 이지전기통신 | 982 | 1 | 건 | 25-02-22 | 27-07-09 | 5.12 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 기계 | 1 | 제천서부 | [(105625) 제천서부]충북혁신(클러스터) 및 제천서부 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 뉴탑이앤지 | 706 | 1 | 건 | 25-05-28 | 27-07-09 | 3.52 |
| 충북지역본부 | 본부 | 건축 | A | 영동황간 | [(105626) 영동황간](조달청)청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 건설공사 | 디엘건설 주식회사 | 10,368 | 40 | 호 | 24-12-31 | 27-12-31 | 34.73 |
| 충북지역본부 | 충북중부권사업소 | 기계 | A | 영동황간 | [(105626) 영동황간]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 소방시설공사 | 덕신건업 주식회사 | 764 | 1 | 건 | 25-07-14 | 28-01-30 | 6 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A | 영동황간 | [(105626) 영동황간]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 전기공사 | 도원이엔아이(주) | 842 | 1 | 건 | 25-05-21 | 28-01-30 | 6.11 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A | 영동황간 | [(105626) 영동황간]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 정보통신공사 | 에이스건설 주식회사 | 589 | 1 | 건 | 25-05-21 | 28-01-30 | 4.08 |
| 충북지역본부 | 충북중부권사업소 | 건축 | A2 | 청주동남 A2 | (민간참여공공분양) 청주동남 A-2BL 민간참여 공공주택건설사업 | 코오롱글로벌㈜ | 177,890 | 650 | 호 | 24-10-31 | 27-12-31 | 13.98 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 건축 | B9 | 충북혁신 B9 | (조달청)충북혁신 B-9BL 아파트 건설공사 1공구 | (주)라인건설 | 245,107 | 998 | 호 | 24-12-30 | 28-07-01 | 8.02 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | B9 | 충북혁신 B9 | 충북혁신 B-9BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 성찬정보통신 | 8,871 | 1 | 건 | 25-07-31 | 28-08-01 | 0.37 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | B9 | 충북혁신 B9 | 충북혁신 B-9BL 아파트 전기공사 1공구 | 지음이엔아이 주식회사 | 18,857 | 1 | 건 | 25-07-31 | 28-08-01 | 0.2 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 기계 | B9 | 충북혁신 B9 | 충북혁신 B-9BL 아파트 소방시설공사 1공구 | (주)남경 | 15,300 | 1 | 건 | 25-10-01 | 28-07-31 | 0.2 |
| 충북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 충북혁신도첨산단(2) | 충북 진천·음성 혁신도시 도시첨단(2) 산업단지 조성공사 | 주식회사 세종씨엔씨 | 2,043 | 103 | 천㎡ | 24-03-07 | 26-06-06 | 56 |
| 충북지역본부 | 충주제천사업단 | 전기/통신 | XX | 괴산미니복합타운 | 괴산미니복합타운 조성사업 도시기반 전기공사 | 주식회사 아이디테크 | 875 | 1 | 건 | 24-07-01 | 26-04-06 | 50.25 |
| 충북지역본부 | 충주제천사업단 | 전기/통신 | XX | 괴산미니복합타운 | 괴산미니복합타운 조성사업 도시기반 정보통신공사 | 주식회사 제이에스시스템 | 272 | 1 | 건 | 24-07-01 | 25-12-31 | 27.2 |
| 충북지역본부 | 충주제천사업단 | 조경 | XX | 괴산미니복합타운 | 괴산미니 복합타운 조경공사 | 주식회사 성익 | 4,042 | 1 | 건 | 25-05-07 | 28-04-06 | 35.82 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 전기/통신 | XX | 대덕R&D특구 2단계 | 국제과학비즈니스벨트 도시기반 전기공사(추가시행분) | 주식회사 덕일건설전기 | 912 | 1 | 건 | 22-11-01 | 26-06-30 | 91 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대덕R&D특구 2단계 | 국제과학비즈니스벨트 거점지구 둔곡 관리공사 | (주)서한 | 6,222 | 1,361.00 | 천㎡ | 21-12-17 | 26-06-30 | 90 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대덕R&D특구 2단계 | 국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동) 관리공사 | 주식회사 지아이건설산업 | 5,923 | 1,643.00 | 천㎡ | 20-01-20 | 26-07-20 | 99 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 건축 | RH-15 | 충남도청이전도시 | 충남도청이전도시 RH15BL 아파트 건설공사 3공구 | 진흥기업(주) | 295,394 | 1,298.00 | 호 | 25-12-31 | 29-03-13 | 0 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 토목 | XX | 충남도청이전도시 | 내포신도시 특별계획구역1 및 RH-13BL 주변 관리공사 | 청담건설 주식회사 | 8,146 | 356 | 천㎡ | 23-01-30 | 26-06-30 | 0 |
| 대전충남지역본부 | 장항 | 조경 | XX | 장항국가생태산업단지 | 장항국가생태산업단지 2-2단계 조경공사 | 에스에이치산업개발 주식회사 | 5,633 | 1 | 건 | 24-11-20 | 28-04-30 | 74.5 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | XX | 아산탕정(05,택) | 아산탕정지구 유통용지 전기공사 | 명진전력 주식회사 | 223 | 1 | 건 | 25-05-12 | 26-06-30 | 78 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | XX | 아산탕정(05,택) | 아산탕정지구 유통용지 정보통신공사 | 주식회사 크리에이티브넷 | 73 | 1 | 건 | 25-05-10 | 26-06-30 | 32 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 토목 | XX | 아산탕정(05,택) | 아산탕정지구 택지개발사업 조성공사(3단계 4공구) 관리공사 | 주식회사 시티 | 4,693 | 1,540.00 | 천㎡ | 23-09-11 | 26-06-30 | 94 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 건축 | 2 | 대전대동2(06,주환2) | 대전대동2 주거환경 개선사업 1,2 BL 공동주택 건설공사 및 조성공사 | 금호건설 주식회사 | 77,320 | 290 | 호 | 24-06-24 | 28-10-01 | 0 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 건축 | XX | 대전대동2(06,주환2) | 대전대동2 주거환경 개선사업 1,2 BL 공동주택 건설공사 및 조성공사 | 금호건설 주식회사 | 13,477 | 1,130.00 | 호 | 24-06-24 | 28-10-01 | 10.6 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 대전대동2(06,주환2) | [(102822) 대전대동2(06,주환2)]대전대동2 1,2BL 아파트 전기공사 | 오리엔트주식회사 | 19,075 | 1 | 건 | 25-11-05 | 28-11-01 | 2 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 대전대동2(06,주환2) | [(102822) 대전대동2(06,주환2)]대전대동2 1,2BL 아파트 정보통신공사 | 쿠도커뮤니케이션(주) | 9,476 | 1 | 건 | 25-09-22 | 28-11-01 | 0.9 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 건축 | RH-12 | 도청이전신도시 | (조달청)충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 건설공사 5공구 | 디엘건설 주식회사 | 364,152 | 1,706.00 | 호 | 24-12-20 | 28-04-26 | 17.98 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | RH-12 | 도청이전신도시 | 충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 정보통신공사 5공구 | 오리엔트주식회사 | 15,981 | 1 | 건 | 25-08-01 | 28-05-26 | 4.49 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | RH-12 | 도청이전신도시 | 충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 전기소방시설공사 | 해유건설 주식회사 | 8,023 | 1 | 건 | 25-07-01 | 28-07-10 | 2.61 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 기계 | RH-12 | 도청이전신도시 | 충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 기계소방시설공사 | 중흥토건 주식회사 | 18,634 | 1 | 건 | 25-06-04 | 28-05-26 | 0.82 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | RH-12 | 도청이전신도시 | 충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 전기공사 5공구 | 세원전설 주식회사 | 29,524 | 1 | 건 | 25-06-16 | 28-05-26 | 4.6 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 대전재생산단 | 대전산업단지 재생사업지구 활성화구역 관리공사 | 양하종합건설 주식회사 | 74 | 99 | 천㎡ | 25-07-18 | 26-07-17 | 60 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전장대 | 대전장대 공공주택지구 통합 관리공사 | 일양건설주식회사 | 118 | 0 | 천㎡ | 25-03-24 | 25-12-31 | 90 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전장대(도첨) | 대전장대 도시첨단산업단지 조성공사 | 대양건설주식회사 | 5,652 | 72.792 | 천㎡ | 24-10-31 | 28-08-10 | 25.8 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전장대(도첨) | 대전장대 도시첨단산업단지 지장물 해체공사 | 대지환경산업(주) | 932 | 0 | 천㎡ | 24-03-27 | 26-05-10 | 41 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전장대(도첨) | [(105024) 대전장대(도첨)]대전장대 도시첨단산업단지 석면 해체·제거 공사 | 대전티엠건설 주식회사 | 341 | 0 | 천㎡ | 25-04-03 | 26-04-02 | 95 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 천안도시첨단 | 천안직산 도시첨단산업단지 조성공사 | 주식회사 무호 | 11,990 | 333 | 천㎡ | 24-05-23 | 28-09-18 | 31.8 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전연축(도시개발) | 대전연축 도시개발사업 조성공사 | 동대건설주식회사 | 18,324 | 241 | 천㎡ | 25-07-14 | 29-09-30 | 3.38 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전연축(도시개발) | 대전연축 도시개발사업 지장물 해체공사 | 주식회사 청정함 | 897 | 241 | 천㎡ | 24-04-22 | 25-12-31 | 70 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전연축(도시개발) | 대전연축 도시개발사업 석면 해체·제거 공사 | (주)나린산업개발 | 168 | 241 | 천㎡ | 24-06-25 | 25-08-24 | 99 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 건축 | A1 | 천안신부(행복) | 천안신부 행복주택 아파트 건설공사 1공구 | 양우종합건설 주식회사 | 62,720 | 587 | 호 | 24-07-22 | 27-06-02 | 36.5 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | A1 | 천안신부(행복) | 천안신부 행복주택 정보통신공사 1공구 | 샘정보산업주식회사 | 3,336 | 1 | 건 | 22-12-31 | 27-06-02 | 10.54 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | A1 | 천안신부(행복) | 천안신부 행복주택 전기공사 1공구 | 주식회사 태전사 | 6,581 | 1 | 건 | 22-11-30 | 27-06-02 | 13.45 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 기계 | A1 | 천안신부(행복) | 천안신부 1BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 원 | 5,358 | 1 | 건 | 25-01-20 | 27-07-02 | 10.01 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 대전대흥(창업지원주택) | 대전대흥 창업지원주택 건설공사 1공구 | 두남건설주식회사 | 15,208 | 100 | 호 | 22-12-30 | 26-05-22 | 89.45 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 대전대흥(창업지원주택) | 대전대흥 창업지원주택 소방시설공사 1공구 | 주식회사 건우전력 | 1,150 | 1 | 건 | 23-11-07 | 26-05-22 | 91.45 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 대전대흥(창업지원주택) | 대전대흥 창업지원주택 전기공사 1공구 | (주)광전자통신 | 1,158 | 1 | 건 | 23-02-16 | 26-05-22 | 88.35 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 대전대흥(창업지원주택) | 대전대흥 창업지원주택 정보통신공사 1공구 | 신흥통신 주식회사 | 765 | 1 | 건 | 23-02-02 | 26-05-22 | 75.9 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 조경 | 1 | 대전대흥(창업지원주택) | 대전대흥 창업지원주택(행복100호) 조경공사 | 다원건설산업 주식회사 | 236 | 1 | 건 | 25-07-04 | 29-05-22 | 5.8 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 건축 | 1 | 천안쌍용(고령자) | 천안쌍용 고령자 복지주택 건설공사 1공구 | 지오종합건설 주식회사 | 25,458 | 100 | 호 | 24-11-15 | 28-01-25 | 29.8 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | 1 | 천안쌍용(고령자) | 천안쌍용(고령자) 1BL 아파트 정보통신공사 | 주식회사 덕양소방 | 970 | 1 | 건 | 25-08-01 | 28-01-25 | 4.28 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | 1 | 천안쌍용(고령자) | 천안쌍용(고령자) 1BL 아파트 전기공사 | 유한회사 일석 | 1,824 | 1 | 건 | 25-08-01 | 28-01-25 | 4.84 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 건축 | A4 | 대덕특구 R&D 2단계 A4BL | 대전둔곡 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 | (주)서해종합건설 | 147,291 | 673 | 호 | 24-12-31 | 28-01-11 | 9.54 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A4 | 대덕특구 R&D 2단계 A4BL | 대전둔곡 4BL 아파트 전기공사 1공구 | 우광기전(주) | 11,857 | 1 | 건 | 25-04-01 | 28-02-10 | 9 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A4 | 대덕특구 R&D 2단계 A4BL | 대전둔곡 A-4BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 삼화전력 주식회사 | 6,044 | 1 | 건 | 25-01-14 | 28-01-11 | 6.7 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 토목 | XX | 아산탕정2 (간선) | 동산과선교(대2-3호선) 건설공사 | 株式會社 建宇 | 6,764 | 0.3 | km | 25-08-25 | 27-06-25 | 5 |
| 전북지역본부 | 본부 | 건축 | A1 | 군산신역세권(05,택1) | (조달청)군산신역세권 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 | 코오롱글로벌 주식회사 | 145,058 | 660 | 호 | 25-12-31 | 29-02-13 | 0 |
| 전북지역본부 | 본부 | 건축 | S-1 | 완주삼봉(06,국민) | [(103048) 완주삼봉(06,국민)](조달청)완주삼봉 S-1BL 및 익산송학 아파트 건설공사 | 신동아건설 주식회사 | 144,927 | 710 | 호 | 24-12-27 | 27-10-31 | 11.93 |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | S-1 | 완주삼봉(06,국민) | 완주삼봉 S-1BL 아파트 전기공사 4공구 | (주)대아전력 | 12,332 | 1 | 건 | 25-09-17 | 28-01-29 | 1.32 |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | S-1 | 완주삼봉(06,국민) | 완주삼봉 S-1BL 아파트 정보통신공사 4공구 (통합공임710호) | 우정정보통신(주) | 6,378 | 1 | 건 | 25-09-17 | 28-01-29 | 1.05 |
| 전북지역본부 | 본부 | 기계 | S-1 | 완주삼봉(06,국민) | [(103048) 완주삼봉(06,국민)]완주삼봉 S-1BL 및 익산송학 아파트 소방시설공사 | (주)남경 | 10,672 | 1 | 건 | 25-10-13 | 28-01-29 | 0 |
| 전북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 전주탄소소재국가산단 | 전주탄소소재 국가산업단지 조성공사 | 우진건설(주) | 24,023 | 655.9 | 천㎡ | 22-08-26 | 26-11-25 | 55.5 |
| 전북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 남원구암 | 남원구암지구 도시개발사업 조성공사 | 유한회사 아산종합건설 | 7,336 | 171.7 | 천㎡ | 23-11-15 | 27-11-15 | 31 |
| 전북지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 익산송학(행복) | [(105444) 익산송학(행복)](조달청)완주삼봉 S-1BL 및 익산송학 아파트 건설공사 | 신동아건설 주식회사 | 14,891 | 80 | 호 | 24-12-27 | 27-10-31 | 35.07 |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 익산송학(행복) | 익산송학 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 대명기전 | 1,351 | 1 | 건 | 25-08-25 | 27-10-10 | 2.15 |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 익산송학(행복) | 익산송학 아파트 정보통신공사 1공구 | 유한회사 하나통신 | 735 | 1 | 건 | 25-08-25 | 27-10-10 | 1.19 |
| 전북지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 익산송학(행복) | [(105444) 익산송학(행복)]완주삼봉 S-1BL 및 익산송학 아파트 소방시설공사 | (주)남경 | 688 | 1 | 건 | 25-10-13 | 28-01-29 | 0 |
| 전북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 김제백구 | 김제백구 일반산업단지(제2특장차) 조성공사 | (주)효성종합건설 | 12,122 | 336 | 천㎡ | 22-09-26 | 26-10-25 | 63.89 |
| 전북지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 전주동서학(행복) | 전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 건설공사 | 요진건설산업 주식회사 | 33,491 | 88 | 호 | 24-12-31 | 27-07-08 | 16.4 |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 전주동서학(행복) | 전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 정보통신공사 1공구 | 주식회사 우리아이티 | 1,176 | 1 | 건 | 25-03-03 | 27-04-04 | 1.17 |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 전주동서학(행복) | 전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 전기공사 1공구 | 주식회사 대황 | 2,392 | 1 | 건 | 25-03-03 | 27-04-04 | 2.46 |
| 전북지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 전주동서학(행복) | 전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 소방시설공사 | 대하산업개발 주식회사 | 1,163 | 1 | 건 | 25-06-10 | 26-12-28 | 7.1 |
| 광주전남지역본부 | 빛그린 | 토목 | XX | 빛그린 | 광주전남 빛그린 산업단지 공공폐수처리시설 건설공사 | 에이치엘에코텍 주식회사 | 17,401 | 1 | 건 | 18-04-09 | 26-12-31 | 98 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 광주전남지역본부 | 빛그린 | 토목 | XX | 빛그린 | 빛그린산업단지 조성공사 2공구 관리공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 1,358 | 1,426.00 | 천㎡ | 25-05-21 | 26-05-20 | 32 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 광주선운2 | 광주선운2 공공주택지구 조성공사 | 주식회사 태성건설 | 34,497 | 398 | 천㎡ | 21-01-12 | 26-05-31 | 82.5 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 광주선운2 | 광주선운2 공공주택지구 공원등 전기공사 | 광야전력(주) | 582 | 1 | 건 | 23-09-22 | 26-05-31 | 80 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 광주선운2 | 광주선운2 공공주택지구 정보통신공사 | 주식회사 태영일렉 | 426 | 1 | 건 | 23-09-22 | 26-05-31 | 81 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 광주선운2 | 광주선운2 공공주택지구 조경공사 | 남경종합건설 주식회사 | 10,583 | 1 | 건 | 24-03-07 | 28-05-31 | 74 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 순천도시첨단산단 | 순천 도시첨단산업단지 조성공사 | 원호종합건설 주식회사 | 17,968 | 191 | 천㎡ | 20-12-30 | 26-07-31 | 82 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 순천도시첨단산단 | 순천 도시첨단 산업단지 도시기반 전기공사 | 주식회사 선운이앤지 | 1,110 | 1 | 건 | 23-09-11 | 26-07-31 | 65 |
| 광주전남지역본부 | 순천도첨 | 조경 | XX | 순천도시첨단산단 | 순천 도시첨단산업단지 조경공사 | 승보종합건설 주식회사 | 2,213 | 1 | 건 | 25-03-17 | 28-02-13 | 15 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 01 | 담양삼만 | 담양삼만 중소기업근로자 전용주택 건설공사 | 주식회사 도원 | 12,844 | 94 | 호 | 24-10-31 | 26-12-18 | 56 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 기계 | 01 | 담양삼만 | 담양삼만 중소기업근로자 전용주택 소방시설공사 1공구 | 월드소방 주식회사 | 820 | 1 | 건 | 25-04-21 | 26-12-18 | 15 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 01 | 담양삼만 | 담양삼만 중소기업근로자 전용주택 전기공사 | 주식회사 세명산업개발 | 1,391 | 1 | 건 | 25-04-16 | 26-12-18 | 36.98 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 01 | 담양삼만 | 담양삼만 중소기업근로자 전용주택 정보통신공사 | 유한회사 엘에스시스템즈 | 841 | 1 | 건 | 25-04-16 | 26-12-18 | 23.42 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 담양담양(행복) | [(105596) 담양담양(행복)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 건설공사 | 주식회사 라인산업 | 7,381 | 40 | 호 | 25-02-27 | 28-08-21 | 18 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 함평기산(행복) | [(105597) 함평기산(행복)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 건설공사 | 주식회사 라인산업 | 9,671 | 60 | 호 | 25-02-27 | 28-08-21 | 0 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 01 | 캠퍼스혁신파크(전남대) | 전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 건설공사 | 대보건설(주) | 33,539 | 1 | 건 | 24-12-31 | 30-09-11 | 25 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 토목 | 01 | 캠퍼스혁신파크(전남대) | 전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 건설공사 | 대보건설(주) | 34,886 | 1 | 건 | 24-12-31 | 30-09-11 | 25 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 01 | 캠퍼스혁신파크(전남대) | 전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 정보통신공사 | 주식회사성원정보통신 | 1,468 | 1 | 건 | 25-08-09 | 27-09-11 | 2.77 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 01 | 캠퍼스혁신파크(전남대) | 전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 전기공사 | 주식회사 금학일렉트릭 | 2,881 | 1 | 건 | 25-08-09 | 27-09-11 | 6.25 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 기계 | 01 | 캠퍼스혁신파크(전남대) | 전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 소방시설공사 | 대흥설비(주) | 2,050 | 1 | 건 | 25-08-09 | 27-09-11 | 10 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 여수국동(행복주택) | [(105642) 여수국동(행복주택)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 건설공사 | 주식회사 라인산업 | 30,257 | 120 | 건 | 25-02-27 | 28-08-21 | 11 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 여수국동(행복주택) | [(105642) 여수국동(행복주택)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 소방시설공사 | 주식회사 양지 | 2,155 | 1 | 건 | 25-10-20 | 28-08-21 | 1 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 토목 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조성공사 1공구 | 남광토건 주식회사 | 54,139 | 1,173.00 | 천㎡ | 20-12-28 | 26-04-25 | 97.14 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 토목 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조성공사 2공구 | 진흥기업(주) | 54,155 | 897 | 천㎡ | 20-12-28 | 26-06-05 | 95.52 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 토목 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조성공사 3공구 | 대보건설(주) | 63,313 | 1,071.00 | 천㎡ | 20-12-28 | 26-09-30 | 76.34 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 조경 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조경공사 | (주)세종종합건설 | 7,338 | 1 | 건 | 25-02-05 | 28-03-05 | 17 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 토목 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 산업단지 폐수종말처리시설 건설공사 | 금호건설 주식회사 | 30,143 | 1 | 건 | 16-05-09 | 25-12-31 | 0 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 영천하이테크 | 대구경북 경제자유구역 영천하이테크파크지구 조경공사 | 주식회사 한일건설 | 7,666 | 1 | 건 | 23-07-24 | 28-01-15 | 94.76 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 칠곡북삼지구 | 칠곡북삼 도시개발지구 및 주변도로 도시기반 전기공사 | 케이씨전기주식회사 | 3,482 | 1 | 건 | 24-02-01 | 25-09-30 | 97 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 대구도남(09,국민1) | 대구도남 공공주택지구 조경공사 | 효정건설 주식회사 | 12,634 | 1 | 건 | 20-11-06 | 26-08-15 | 87 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질팀 | 건축 | A7-1 | 대구국가산단2단계 | [(104846) 대구국가산단2단계]대구국가산단 A7-1BL 및 인제서화 아파트 건설공사 1공구 | 일성건설(주) | 50,325 | 448 | 호 | 24-10-07 | 27-05-01 | 38.7 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질팀 | 기계 | A7-1 | 대구국가산단2단계 | 대구국가산단 A7-1BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 삼덕 | 3,127 | 1 | 건 | 25-03-31 | 27-05-01 | 17.5 |
| 대구경북지역본부 | 대구국가산단 | 조경 | XX | 대구국가산단2단계 | 대구국가산업단지 2단계 조경공사 | 盛寶建設産業 株式會社 | 19,269 | 1 | 건 | 20-12-30 | 26-12-03 | 87.95 |
| 대구경북지역본부 | 대구국가산단 | 토목 | XX | 대구국가산단2단계 | 대구국가산업단지 개발사업(2단계) 지구외 도로공사 | 성화종합건설(주) | 3,437 | 1.6 | km | 25-01-21 | 26-04-20 | 90 |
| 대구경북지역본부 | 대구국가산단 | 토목 | XX | 대구국가산단2단계 | 대구국가산업단지 개발사업(2단계) 지구외 배수시설 설치공사(B유역) | 주식회사 동화건설 | 4,144 | 1 | 건 | 25-08-20 | 26-12-19 | 61.75 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 대구율하 도시첨단산업단지 | 대구율하 스마트그린 국가시범산업단지 정보통신공사 | 주식회사 아리텔 | 1,729 | 1 | 건 | 24-09-23 | 26-02-15 | 87 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 대구율하 도시첨단산업단지 | 대구율하 도시첨단산업단지 조경공사 | 주식회사 에이치씨동화주택 | 2,280 | 1 | 건 | 24-04-01 | 27-11-30 | 95 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 건축 | A2 | 대구연호 | 대구연호 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 | 映進綜合建設 株式會社 | 70,852 | 622 | 호 | 24-12-31 | 27-07-04 | 27.09 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 건축 | A3 | 대구연호 | [(104934) 대구연호](조달청)경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 건설공사 | 대보건설(주) | 62,454 | 526 | 호 | 24-12-31 | 27-06-22 | 25.5 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 기계 | A3 | 대구연호 | [(104934) 대구연호]경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 소방시설공사 | (주)명신화이어이엔지 | 5,176 | 1 | 건 | 25-08-18 | 27-07-22 | 4.16 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 기계 | A2 | 대구연호 | 대구연호 A-2BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 대하산업개발 주식회사 | 5,834 | 1 | 건 | 25-08-11 | 27-08-03 | 10.26 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | A2 | 대구연호 | 대구연호 A-2BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사창진 | 7,042 | 1 | 건 | 25-03-20 | 27-07-04 | 6.1 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | A2 | 대구연호 | 대구연호 A-2BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 남경전력 | 3,486 | 1 | 건 | 25-03-20 | 27-08-03 | 3.26 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | A3 | 대구연호 | 대구연호 A-3BL 아파트 전기공사 2공구 | 승아전기(주) | 6,339 | 1 | 건 | 25-06-01 | 27-06-22 | 6.85 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | A3 | 대구연호 | 대구연호 A-3BL 아파트 정보통신공사 2공구 | 유한회사 광명이엔시 | 3,463 | 1 | 건 | 25-06-01 | 27-06-22 | 2.02 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 대구연호 | 대구연호 공공주택지구 조성공사 | 금광기업 주식회사 | 108,692 | 897 | 천㎡ | 21-12-31 | 26-12-22 | 32.09 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 건축 | B1 | 경산대임 | (조달청)경산대임 B-1BL 공동주택 건설공사 | 주식회사 태영건설 | 76,666 | 275 | 호 | 25-12-30 | 28-10-23 | 0 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 건축 | A1 | 경산대임 | (조달청)경산대임 A1BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 케이알산업 | 50,591 | 440 | 호 | 24-12-30 | 27-05-04 | 13.54 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 건축 | A2 | 경산대임 | (조달청)경산대임 A-2BL 공동주택 건설공사 2공구 | 효성중공업주식회사 | 60,893 | 522 | 호 | 24-12-30 | 27-06-21 | 14.1 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A2 | 경산대임 | 경산대임 A-2BL 아파트 정보통신공사 2공구 | 승아전기(주) | 3,376 | 1 | 건 | 25-09-15 | 27-10-22 | 0.57 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A2 | 경산대임 | 경산대임 A-2BL 아파트 전기공사 2공구 | 주식회사 삼화전기 | 6,076 | 1 | 건 | 25-09-15 | 27-10-22 | 2.39 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A1 | 경산대임 | 경산대임 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 대신통신기술(주) | 2,693 | 1 | 건 | 25-09-15 | 27-09-24 | 1.7 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A1 | 경산대임 | 경산대임 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 정우 | 5,056 | 1 | 건 | 25-09-15 | 27-09-24 | 1.7 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 기계 | A2 | 경산대임 | 경산대임 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 보성테크 주식회사 | 5,513 | 1 | 건 | 25-11-26 | 27-10-22 | 1.57 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 기계 | A1 | 경산대임 | 경산대임 A-1BL 아파트 소방시설공사 | (주)유인엔지니어링 | 4,296 | 1 | 건 | 25-12-01 | 27-10-25 | 1.5 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 경산대임 | 경산대임 공공주택지구 조성공사 | 남광토건 주식회사 | 99,786 | 1,674.00 | 천㎡ | 21-10-29 | 27-12-31 | 41.92 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 건축 | 2 | 경북청도(행복,뉴딜) | [(105435) 경북청도(행복,뉴딜)](조달청)경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 건설공사 | 대보건설(주) | 15,223 | 42 | 호 | 24-12-31 | 27-06-22 | 35.41 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | 1 | 경북청도(행복,뉴딜) | 경북청도 및 생활혁신센터 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 엔슨소프트 | 490 | 1 | 건 | 25-06-01 | 27-06-22 | 2.1 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | 1 | 경북청도(행복,뉴딜) | 경북청도 및 생활혁신센터 아파트 전기공사 1공구 | 영일전기 | 751 | 1 | 건 | 25-06-01 | 27-06-22 | 9.2 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 기계 | 1 | 경북청도(행복,뉴딜) | [(105435) 경북청도(행복,뉴딜)]경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 소방시설공사 | (주)명신화이어이엔지 | 596 | 1 | 건 | 25-08-18 | 27-07-22 | 5.66 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 기계 | 2 | 경북청도(행복,뉴딜) | [(105435) 경북청도(행복,뉴딜)]경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 소방시설공사 | (주)명신화이어이엔지 | 856 | 1 | 건 | 25-08-18 | 27-07-22 | 4.16 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 경주내남(고령자) | [(105583) 경주내남(고령자)]경주내남 및 경주황성 고령자복지주택 건설공사 1공구 | 씨에이이앤씨 주식회사 | 13,213 | 90 | 호 | 22-12-30 | 29-09-17 | 64.74 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질팀 | 기계 | 1 | 경주내남(고령자) | 경주내남 액화석유가스 배관공사 | 정안건설 주식회사 | 198 | 1 | 건 | 25-08-13 | 26-09-17 | 39.65 |
| 대구경북지역본부 | 경주 | 기계 | 1 | 경주내남(고령자) | 경주내남(고령자) 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 금오이엔지 | 780 | 1 | 건 | 25-02-17 | 26-09-17 | 65 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 경주내남(고령자) | [(105583) 경주내남(고령자)]경주내남 및 경주황성 고령자복지주택 전기공사 1공구 | 주식회사 지음쏠라테크 | 1,195 | 1 | 건 | 23-04-15 | 26-09-17 | 48.75 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 경주내남(고령자) | [(105583) 경주내남(고령자)]경주내남 및 경주황성 고령자복지주택 정보통신공사 1공구 | 주식회사 마루이앤씨 | 739 | 1 | 건 | 23-04-15 | 26-09-17 | 21.5 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질팀 | 건축 | 01 | 캠퍼스혁신파크(경북대) | 경북대 캠퍼스 혁신파크 HUB동 건설공사 | 풍림건설 주식회사 | 29,371 | 1 | 건 | 24-11-18 | 30-08-12 | 24.98 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질팀 | 기계 | 01 | 캠퍼스혁신파크(경북대) | 경북대 캠퍼스 혁신파크 HUB동 소방시설공사 | 주식회사 이원전력 | 2,821 | 1 | 건 | 25-07-07 | 27-08-13 | 9.04 |
| 경남지역본부 | 양산 | 건축 | A-7 | 양산사송GB(05,택) | 양산사송 A-7BL 아파트 건설공사 7공구 | 디엘건설 주식회사 | 335,429 | 1,304.00 | 호 | 24-12-30 | 28-12-31 | 7.06 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | B-1 | 양산사송GB(05,택) | 양산사송 B-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 | 계룡건설산업㈜ | 326,772 | 714 | 호 | 25-08-31 | 28-04-30 | 0 |
| 경남지역본부 | 양산 | 토목 | A-1 | 양산사송GB(05,택) | 양산사송 공공주택지구 조성공사 1공구 | ㈜태영건설 | 55,054 | 842 | 천㎡ | 17-12-29 | 26-10-31 | 0 |
| 경남지역본부 | 창원가포지구외도로개발사업소 | 토목 | XX | 창원가포 | 창원가포 지구외 북측연결도로(중로1-99호선) 확장공사 | 대호산업 주식회사 | 6,494 | 0.7 | km | 23-12-20 | 26-09-04 | 0 |
| 경남지역본부 | 진주사천사업단 | 토목 | XX | 사천선인 | 사천선인 공공주택지구 조성공사 | 대화건설 주식회사 | 28,290 | 525 | 천㎡ | 22-12-30 | 27-03-02 | 25.71 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | C1 | 김해진례 | [(104906) 김해진례](조달청)김해진례 C-1BL 및 산청산청 공동주택 건설공사 | 진흥기업(주) | 133,980 | 726 | 호 | 24-12-30 | 27-09-07 | 18.78 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | B1 | 김해진례 | (조달청)김해진례 B-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 극동건설 주식회사 | 81,193 | 382 | 호 | 24-12-30 | 27-08-11 | 7.82 |
| 경남지역본부 | 본부 | 기계 | C1 | 김해진례 | [(104906) 김해진례]김해진례 C-1BL 및 산청산청 아파트 소방시설공사 | 덕신건업 주식회사 | 10,708 | 1 | 건 | 25-08-20 | 27-09-18 | 3.16 |
| 경남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | C1 | 김해진례 | [(104906) 김해진례]김해진례 C-1BL 및 산청산청 아파트 정보통신공사 | 서부네트웍스(주) | 6,028 | 1 | 건 | 25-04-07 | 27-10-07 | 3.74 |
| 경남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | C1 | 김해진례 | [(104906) 김해진례]김해진례C-1BL 및 산청산청 아파트 전기공사 | 주식회사 에스엘디 | 11,753 | 1 | 건 | 25-03-18 | 27-10-07 | 10.71 |
| 경남지역본부 | 김해 | 토목 | XX | 김해진례 | 김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 | 제이에스건설 주식회사 | 22,130 | 472 | 천㎡ | 21-01-15 | 25-12-29 | 99 |
| 경남지역본부 | 김해 | 전기/통신 | XX | 김해진례 | 김해진례 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사 | 삼성전력 | 1,227 | 1 | 건 | 24-09-23 | 26-05-15 | 85 |
| 경남지역본부 | 김해 | 전기/통신 | XX | 김해진례 | 김해진례 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 정보통신공사 | 주식회사 온누리컴 | 1,201 | 1 | 건 | 24-09-23 | 26-05-15 | 83 |
| 경남지역본부 | 김해진례사업소 | 조경 | XX | 김해진례 | 김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조경공사 | 주식회사 금솔개발 | 6,898 | 1 | 건 | 24-12-02 | 28-04-30 | 3 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | 업무3 | 창원용원(행복주택) | 창원용원 행복주택 건설공사 1공구 | 양우종합건설 주식회사 | 43,339 | 180 | 호 | 17-12-29 | 26-04-02 | 0 |
| 경남지역본부 | 통영폐조선소재생사업개발사업소 | 토목 | XX | 통영폐조선소 | 통영 폐조선소 재생사업 지장물 철거공사(잔여분) | 아름다운환경건설(주) | 2,612 | 1 | 천㎡ | 23-09-04 | 27-03-31 | 44 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | A1 | 거창숙박시설정비사업 | 거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 건설공사 | (주)삼강종합건설 | 5,771 | 40 | 호 | 24-10-30 | 26-09-21 | 50.38 |
| 경남지역본부 | 진주 | 기계 | A1 | 거창숙박시설정비사업 | 거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 가스시설공사 | 경남하이테크주식회사 | 111 | 1 | 건 | 25-12-29 | 26-10-31 | 0 |
| 경남지역본부 | 진주 | 기계 | A1 | 거창숙박시설정비사업 | 거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 소방시설공사 | 주식회사 대아전력 | 472 | 1 | 건 | 25-06-09 | 26-10-21 | 0 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | A1 | 거창숙박시설정비사업 | 거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 전기공사 | 남북중전기 주식회사 | 681 | 1 | 건 | 25-04-01 | 26-09-21 | 7.8 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | A1 | 거창숙박시설정비사업 | 거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 정보통신공사 | 주식회사 아이테크 | 502 | 1 | 건 | 25-04-01 | 26-09-21 | 22.2 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 창녕영산 | 창녕영산 행복주택 건설공사(잔여공사) | 서한건설 주식회사 | 2,353 | 150 | 호 | 25-11-21 | 26-06-01 | 84.13 |
| 경남지역본부 | 본부 | 조경 | 1 | 창녕영산 | 창녕영산 행복주택(150호) 조경공사 | 주식회사 대원건설 | 693 | 1 | 건 | 24-06-24 | 28-06-11 | 1 |
| 경남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 창녕영산 | 창녕영산 행복주택 정보통신공사 1공구 | 화성티이씨주식회사 | 978 | 1 | 건 | 23-07-05 | 26-06-01 | 64.8 |
| 경남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 창녕영산 | 창녕영산 행복주택 전기공사 1공구 | 합자회사 대명전기공사 | 1,639 | 1 | 건 | 23-07-05 | 26-06-01 | 76.42 |
| 경남지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 창녕영산 | 창녕영산 행복주택 액화석유가스 배관공사 | 도현이엔씨(주) | 321 | 1 | 건 | 24-02-06 | 26-05-02 | 82 |
| 경남지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 창녕영산 | 창녕영산 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 동일소방 | 1,331 | 1 | 건 | 23-10-04 | 26-06-01 | 76.68 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 산청산청(통합임대) | [(105704) 산청산청(통합임대)](조달청)김해진례 C-1BL 및 산청산청 공동주택 건설공사 | 진흥기업(주) | 5,124 | 30 | 호 | 24-12-30 | 27-09-07 | 51.62 |
| 경남지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 산청산청(통합임대) | [(105704) 산청산청(통합임대)]김해진례 C-1BL 및 산청산청 아파트 소방시설공사 | 덕신건업 주식회사 | 129 | 1 | 건 | 25-08-20 | 27-09-18 | 58.7 |
| 경남지역본부 | 진주 | 기계 | 1 | 산청산청(통합임대) | 산청산청 공동주택 가스시설공사 | 주식회사 대성이앤이 | 75 | 1 | 건 | 25-11-10 | 26-09-27 | 0 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | 1 | 산청산청(통합임대) | [(105704) 산청산청(통합임대)]김해진례 C-1BL 및 산청산청 아파트 정보통신공사 | 서부네트웍스(주) | 523 | 1 | 건 | 25-04-07 | 27-10-07 | 22.2 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | 1 | 산청산청(통합임대) | [(105704) 산청산청(통합임대)]김해진례C-1BL 및 산청산청 아파트 전기공사 | 주식회사 에스엘디 | 630 | 1 | 건 | 25-03-18 | 27-10-07 | 23.82 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | M1 | 복합문화도서관 | 진주혁신 복합문화도서관 건설공사 | 쌍용건설(주) | 32,436 | 1 | 건 | 24-03-13 | 29-06-19 | 69.21 |
| 경남지역본부 | 경남지역본부 | 전기/통신 | M1 | 복합문화도서관 | 진주혁신 복합문화도서관 정보통신공사 | 주식회사 석광아이티에스 | 699 | 1 | 건 | 24-10-14 | 26-06-19 | 68 |
| 경남지역본부 | 경남지역본부 | 전기/통신 | M1 | 복합문화도서관 | 진주혁신 복합문화도서관 전기공사 | 주식회사 안도종합건설 | 1,944 | 1 | 건 | 24-10-14 | 26-06-19 | 70 |
| 경남지역본부 | 본부 | 기계 | M1 | 복합문화도서관 | 진주혁신 복합문화도서관 소방시설공사 | 주식회사 혜성 | 1,767 | 1 | 건 | 24-09-02 | 26-06-19 | 0 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 밀양삼문(총괄사업관리) | 아리랑 무형문화재 전수교육관 건립공사 | 주식회사 발해 | 22,999 | 1 | 건 | 25-06-01 | 29-06-19 | 3.41 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 진주성북(청년허브하우스) | 경남진주 청년허브하우스 건립공사 1공구 | 제이에스건설 주식회사 | 18,979 | 1 | 건 | 23-05-15 | 28-09-28 | 60.36 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | 1 | 진주성북(청년허브하우스) | 경남진주 청년허브하우스 정보통신공사 1공구 | (주)위넥 | 502 | 1 | 건 | 24-12-12 | 26-09-28 | 23.82 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | 1 | 진주성북(청년허브하우스) | 경남진주 청년허브하우스 전기공사 1공구 | 조아텍 주식회사 | 1,223 | 1 | 건 | 24-07-08 | 26-09-28 | 26.89 |
| 경남지역본부 | 진주 | 기계 | 1 | 진주성북(청년허브하우스) | 경남진주 청년허브하우스 소방시설공사 1공구 | (주)중앙소방이앤지 | 1,174 | 1 | 건 | 24-08-05 | 26-09-28 | 0 |
| 경남지역본부 | 진주 | 건축 | 1 | 본사 제2기숙사 | 본사 제2기숙사 건설공사 | 씨에이이앤씨 주식회사 | 55,837 | 1 | 건 | 25-11-24 | 29-01-31 | 0.48 |
| 제주지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 제주 동부공원 | 제주동부 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 | 해동건설 주식회사 | 22,350 | 319 | 천㎡ | 24-10-23 | 28-06-23 | 10 |
| 제주지역본부 | 본부 | 건축 | A22 | 제주화북(행복주택) | [(105339) 제주화북(행복주택)]제주아라, 제주화북 A22BL, 서귀포대정 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 태왕이앤씨 | 33,589 | 272 | 호 | 22-12-30 | 26-02-21 | 99 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 63L2 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3 L2BL 아파트 건설공사 20공구 | 진흥기업(주) | 64,300 | 500 | 호 | 24-09-23 | 27-05-04 | 31 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 52L3 | 행정중심복합도시 | [(100434) 행정중심복합도시](조달청)행정중심복합도시 5-2L3BL 아파트 건설공사 25공구 | 양우종합건설 주식회사 | 88,943 | 619 | 호 | 25-12-30 | 28-07-25 | 0 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 51L5 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L5BL 아파트 건설공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 342,830 | 1,327.00 | 호 | 25-03-11 | 27-06-05 | 27.1 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 51L1 | 행정중심복합도시 | (조달청)행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 건설공사 21공구 | 주식회사 흥화 | 201,665 | 643 | 호 | 25-03-31 | 28-04-04 | 15 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 51L13 | 행정중심복합도시 | (조달청)행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 건설공사 | 극동건설 주식회사 | 32,104 | 200 | 호 | 24-12-30 | 27-02-11 | 33 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 51L3 | 행정중심복합도시 | (조달청)행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 건설공사 | 극동건설 주식회사 | 59,472 | 340 | 호 | 24-12-30 | 26-12-16 | 25 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | 51L1 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 소방시설공사 21공구 | 삼화전력 주식회사 | 12,459 | 1 | 건 | 25-10-20 | 28-05-04 | 2.5 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | 51L3 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 소방시설공사 | 뉴성진파워 주식회사 | 4,828 | 1 | 건 | 25-07-21 | 27-01-16 | 10.3 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | 51L3 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 옥외기계설비공사 | 주식회사 시원테크 | 1,354 | 1 | 건 | 26-01-18 | 27-03-13 | 1.2 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L3 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 정보통신공사 | 주식회사 대건시스템즈 | 1,590 | 1 | 건 | 25-03-28 | 27-01-14 | 8.82 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L13 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 정보통신공사 | 주식회사 대건시스템즈 | 2,966 | 1 | 건 | 25-03-28 | 27-01-14 | 12.9 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L1 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 전기공사 21공구 | 우미건설 주식회사 | 19,322 | 1 | 건 | 25-08-26 | 28-05-04 | 2.1 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L1 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 정보통신공사 21공구 | 주식회사 광진통신 | 8,614 | 1 | 건 | 25-08-20 | 28-05-04 | 1.45 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L3 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 전기공사 | 주식회사 대오 | 5,173 | 1 | 건 | 25-03-28 | 27-01-14 | 20.82 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L13 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 전기공사 | 주식회사 대오 | 2,543 | 1 | 건 | 25-03-28 | 27-01-14 | 19.12 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 63L2 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3L2BL 아파트 정보통신공사 20공구 | 주식회사 피플인소프트 | 3,190 | 1 | 건 | 25-03-25 | 27-06-03 | 21.19 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 63L2 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3L2BL 아파트 전기공사 20공구 | 주식회사 화진 | 6,217 | 1 | 건 | 25-02-25 | 27-06-03 | 22.62 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | 63L2 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3L2BL 아파트 소방시설공사 20공구 | 대하산업개발 주식회사 | 4,729 | 1 | 건 | 25-06-04 | 27-06-03 | 8.9 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1생활권 조성공사 | 디엘건설 주식회사 | 122,487 | 2,741.00 | 천㎡ | 20-06-30 | 26-10-09 | 68 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-2생활권 조성공사 | 대보건설(주) | 54,937 | 1,806.00 | 천㎡ | 23-11-27 | 28-03-26 | 36.5 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-2생활권 조성공사 | (주)케이씨씨건설 | 131,939 | 1,697.60 | 천㎡ | 24-09-02 | 29-02-06 | 14.15 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 S-1생활권 벌목 및 지장물 철거 공사 | 주식회사 전월 | 729 | 0 | 천㎡ | 25-09-15 | 26-03-14 | 43.2 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 4-2생활권 3공구 공원등 전기공사 | 주식회사 오광개발 | 1,158 | 1 | 건 | 25-05-19 | 26-12-09 | 30 |
| 세종특별본부 | 세종 | 조경 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3생활권 2공구 조경공사 | 주식회사 서한디앤씨 | 19,633 | 1 | 건 | 23-09-20 | 28-06-30 | 61 |
| 세종특별본부 | 세종 | 조경 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3 및 미이관생활권 가로수 조경공사 | 주식회사 라온종합조경 | 6,473 | 1 | 건 | 23-09-25 | 27-03-14 | 87 |
| 세종특별본부 | 세종 | 조경 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1생활권 조경공사 1공구 | 대륭건설주식회사 | 12,352 | 1 | 건 | 25-10-15 | 29-06-15 | 1.7 |
| 세종특별본부 | 세종 | 조경 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 4-2생활권(2공구) 및 1-1생활권(단독특화) 조경공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 23,703 | 1 | 건 | 20-11-19 | 28-02-28 | 78.79 |
| 세종특별본부 | 단지사업처 | 조경 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 4-2생활권 3공구 조경공사 | 中興建設 주식회사 | 12,375 | 1 | 건 | 24-09-10 | 28-12-09 | 34 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행복도시 6-3생 공원등 전기공사 | 주식회사 서진전기 | 1,638 | 1 | 건 | 23-06-20 | 26-06-30 | 89.89 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 1생활권 관리공사 | 금호토건 주식회사 | 7,642 | 13,224.00 | 천㎡ | 20-02-03 | 26-06-30 | 0 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 4-1생활권 관리공사 | 주식회사 지아이건설산업 | 8,753 | 991 | 천㎡ | 20-02-20 | 26-06-30 | 96 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3생활권 관리공사 | 강산건설(주) | 765 | 1,263.00 | 천㎡ | 24-01-05 | 26-06-30 | 88.89 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 사토장 유지관리공사 | 주식회사 전월 | 1,499 | 0 | 천㎡ | 24-09-23 | 26-09-22 | 91 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 중앙공원 2단계 부지관리공사 | 오석건설주식회사 | 2,139 | 868.89 | 천㎡ | 24-01-15 | 26-08-14 | 88 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 도시기반 전기시설물 유지관리공사(25,26) | 제일기전 주식회사 | 561 | 1 | 건 | 25-02-24 | 27-02-23 | 52 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 들목교 및 6생활권 외곽순환도로 건설공사 | 롯데건설(주) | 342,493 | 3.34 | km | 22-01-18 | 26-12-31 | 59 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3-3생활권 및 4-1생활권(일부) 관리공사 | 유한회사 강일산업 | 8,241 | 2,567.00 | km | 20-05-08 | 26-07-31 | 81 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6생활권 외곽순환도로 들목교차로 소음저감시설 설치공사 | 주식회사 대양토건 | 13,732 | 0 |  | 25-10-28 | 26-12-27 | 8.39 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 광장주차장 건설공사 | (주) 코리아에이아이종합건설 | 18,811 | 1 | 건 | 23-05-30 | 26-05-31 | 82 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 향토유물박물관 건설공사 | 남광건설 주식회사 | 22,592 | 0 |  | 24-02-25 | 29-10-01 | 35.51 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 향토유물박물관 정보통신공사 | 주식회사 승리정보통신 | 608 | 0 |  | 24-04-10 | 26-03-11 | 10 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 향토유물박물관 전기공사 | 삼보전기건설 주식회사 | 1,550 | 1 | 건 | 24-04-10 | 26-03-11 | 10 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 수질복원센터A 수질개선사업 전기공사 | 주식회사 두산전력 | 512 | 0 |  | 25-07-21 | 27-02-20 | 5 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 방음터널 방재시설 보완설치공사(정보통신) | 주식회사 우원산업 | 2,670 | 0 |  | 25-04-07 | 26-10-06 | 21 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 방음터널 방재시설 보완설치공사(전기) | 주식회사 한성일렉트릭 | 5,789 | 0 |  | 25-06-04 | 27-01-03 | 40.06 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | XX | 행정중심복합도시 | 행복도시 3생활권 방음터널 방재시설 추가설치공사 | 지에스네오텍 주식회사 | 11,356 | 1 | 건 | 25-03-24 | 26-09-24 | 44.55 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 도로관리사무소 정보통신공사 | 씨제이보안정보통신 주식회사 | 74 | 0 |  | 25-07-01 | 26-04-30 | 42 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 도로관리사무소 전기공사 | 주식회사 태성에너지 | 181 | 0 |  | 25-07-01 | 26-04-30 | 85 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 광장주차장 정보통신공사 | 주식회사 현승이엔씨 | 307 | 0 |  | 23-08-10 | 26-05-01 | 40 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 광장주차장 전기공사 | 주식회사 케이티엠 | 594 | 1 | 건 | 23-08-10 | 26-05-01 | 41 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 광장주차장 소방시설공사 | (주)엘케이테크 | 1,130 | 1 | 건 | 23-08-30 | 26-05-01 | 8.7 |
| 세종특별본부 | 세종특별본부 | 기계 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 향토유물박물관 소방시설공사 | 주식회사 한성이앤지 | 2,324 | 0 |  | 24-05-30 | 26-09-01 | 26.8 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 도시기반 통신시설물 유지관리공사 | 주식회사 유피정보통신 | 353 | 0 |  | 25-08-25 | 27-07-31 | 22.5 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | XX | 행정중심복합도시(간선지구) | 행정중심복합도시 자동크린넷 5차 시설공사 | 금광기업 주식회사 | 39,895 | 1 | 건 | 21-08-25 | 28-08-03 | 46.49 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | XX | 행정중심복합도시(간선지구) | 행정중심복합도시 수질복원센터(D) 건설공사 | 주식회사 태영건설 | 78,807 | 0 |  | 21-09-09 | 29-01-31 | 90.44 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | XX | 행정중심복합도시(간선지구) | 행정중심복합도시 수질복원센터A 수질개선공사 | 남영건설(주) | 14,100 | 0 |  | 25-01-20 | 27-03-19 | 38.48 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 세종군시설대행사업 | 00비행장 통합이전 건설공사 | 한신공영(주) | 99,527 | 0 |  | 21-12-31 | 27-12-30 | 60 |

888

232057

2026년 공사추진현황(3월 기준)